#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.07.2023 № 72 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам I полугодия 2023 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» по итогам I полугодия 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.07.2023 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» по итогам I полугодия 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основные мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации:  - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  - об охране окружающей среды. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:  -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:  -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;  -кладбищ;  -памятников погибшим в годы ВОВ. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 59,6 | 59,6 | 0,0 | 59,6 тыс.руб.  Достигнут промежуточный результат |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 48,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):  - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов  - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых;  - проведение обкосов территории;  -уход за детскими площадками;  - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям  Шматько А.Г. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы | Администрация Кормовского сельского поселения | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды;  формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Кормовского сельского поселения;  снижение негативного воздействия на окружающую среду | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпро­грамма 2 «Охрана атмосферного воздуха» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Кормовского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности Информирование населения по предотвращению данного правонарушения. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы | Администрация Кормовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки в Кормовском сельском поселении;  снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;  снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 107,6 тыс. руб.  Достигнут промежуточный результат |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 107,6 | 107,6 | 0,0 | 107,6 тыс. руб.  Достигнут промежуточный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы** «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» **по итогам I полугодия 2023 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 26.03.2021 № 37 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 107,6 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2022 составили 10,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» постановлением от 30.12.2022 № 187 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** на 2023 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 107,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 6 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на постоянном исполнении. Выполнение мероприятий подпрограммы по состоянию на 01.07.2023 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.