#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.07.2023 № 75 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам I полугодия 2023 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам I полугодия 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

 Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.07.2023 № 75

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» по итогам I полугодия 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК «Кормовский СДК» | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6761,0 | 6761,0 | 3223,1 | 3537,9 тыс.рублейДостигнут промежуточ-ный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6761,0 | 6761,0 | 3223,1 | 3537,9 тыс.рублейДостигнут промежуточ-ный результат |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 6761,0 | 6761,0 | 3223,1 | 3537,9 тыс.рублейДостигнут промежуточ-ный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

**по итогам I полугодия 2023 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 106 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 6761,0 тыс. рублей в том числе: федеральные средства – 827,4 тыс. рублей; областные средства – 615,1 тыс.рублей и средства местного бюджета – 5318,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 3223,1 тыс. рублей в том числе: федеральные средства – 672,1 тыс. рублей, областные средства – 360,3 тыс.рублей и средства местного бюджета – 2190,7 тыс. рублей. Исполнение к годовым назначениям составляет 47,7%. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2022 составили 2397,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 18.05.2023 № 58), постановлением от 30.12.2022 № 190 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год» (в редакции постановления от 23.03.2023 №36) утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 6761,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года освоено 3223,1 тыс. рублей, или 47,7%. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2023 реализуются своевременно, достигнут промежуточный результат.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.