Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2023                                                           № 9                                                           с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                              В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 28.02.2023 № 9

Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 104.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Кормовского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению противопожарным оборудованием.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Кормовского сельского поселения решены задачи по:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В 2022 году муниципальной программой была запланирована реализация 4 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» является повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Кормовского сельского поселения.

1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году приобретен баннер.

Целью подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» является снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1. «Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения».

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводились беседы с местным населением. Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

2.2. «Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

Целью подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» является повышение уровня безопасности на водных объектах Кормовского сельского поселения.

3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах».

В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году приобретены памятки, проводилось участие в обеспечении безопасности  населения в  летний и зимний  период на водных объектах Кормовского сельского поселения в течении 2022 года, проведение регулярного информирования населения о правилах поведения на водоемах.

Программы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- введение режима экономии средств местного бюджета;

- резкий рост цен на рынке продаж, что привело к уменьшению количества созданных запасов материально-технических средств.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2022 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2021 № 23 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения от 24.11.2022 № 54).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2022 году составил 25,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 25,6 тыс. рублей, или 100 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2022 составили 25,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1 «количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС», плановое значение – 2, фактическое значение – 2.

Показатель 2 «доля населения, охваченного региональной системой оповещения», плановое значение –100,0 фактическое значение – 100,0.

Показатель 1.1 «обучение добровольной пожарной команды Кормовского сельского поселения», плановое значение – 5, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2 «поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения», плановое значение –100,0; фактическое значение – 100,0.

Показатель 2.1 «охват населения, оповещаемого системой оповещения», плановое значение – 100, фактическое значение – 100,0.

Показатель 3.1 «количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах», плановое значение – 5,0; фактическое значение – 5,0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 – 2/2=1;

степень достижения целевого показателя 2 – 100/100=1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -100/100=1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -100/100=1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -5/5=1.

По показателю (индикатору), меньшее значение которого отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1.1 -5/0=0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 ((1+1++1+1+1+0)/6=0,83). Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных показателей.

7.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,5 (2/4).

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1 (25,6/25,6).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,77 (0,83 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,77). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительным уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2022 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 25,6 | 25,6 | 25,6 | - |
|  |  | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 25,6 | 25,6 | 25,6 | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

## к отчету о реализации муниципальной  программы

## Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | приобретено противопожарное оборудование | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | иные межбюджетные трансферты не привлекались | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Показатель 1 «количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС» | процентов | 2 | 2 | 2 | - |
| 2. | Показатель 2 «доля населения, охваченного региональной системой оповещения» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Показатель 1.1 «обучение добровольной пожарной команды Кормовского сельского поселения» | процентов | 0 | 5 | 0 | Денежные средства не планировались |
| 1.2. | Показатель 1.2 «поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения» |  | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Показатель 2.1 «охват населения, оповещаемого системой оповещения» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1. | Показатель 3.1 «количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | процентов | 5 | 5 | 5 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | бюджет поселения | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Всего | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.