#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 19 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 19

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

 **«Муниципальная политика» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях совершенствования муниципальной политики и развития гражданского общества Кормовского сельского поселения через создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы; создания условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Кормовского сельского поселения; создание условий для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения в рамках реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 110, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах.

* 1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

 - разработаны нормативные правовые акты Кормовского сельского поселения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, Ростовской области о муниципальной службе;

 - использованы в кадровой работе методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления, разработанные Правительством Ростовской области;

 - не допущен рост численности муниципальных служащих и в 2023 году численность муниципальных служащих соответствовала нормативам штатной численности выборных должностных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований РО на 2021-2023 годы, утвержденной протоколом заседания Правительства РО от 27.07.2020 № 32;

- повышение квалификации прошли 6 муниципальных служащих: в соответствии с муниципальным заказом - 6 и 2 человека приняли участие в обучающих семинарах.

* 1. В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной информационной политики» достигнуты следующие результаты:

Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 57 шт. в информационном бюллетени муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

* 1. В рамках реализации подпрограммы 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- проведено 4 заседания малого совета по вопросам межэтнических отношений при Администрации Кормовского сельского поселения;

- проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений;

- проведены межнациональные спортивные мероприятия;

- участие в ежегодном районном фестивале национальных культур «Мы вместе»;

- проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России в соответствии с календарем Дней воинской славы и памятных дат России;

- участие в этнокультурных мероприятиях, направленных на раскрытие многообразия национальных культур (праздники, фестивали, дни культур, выставки, мастер-классы, театрализованные представления и пр.).

В 2023 году практически все мероприятия проводились с учетом соблюдения требований, определенных постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19».

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 2023 года приведен в приложении № 1.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

2.1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» привела к достижению следующих результатов:

В рамках основного мероприятия 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих:

Обеспечена стабилизация численности муниципальных служащих.

В этих целях проведена работа по осуществлению ежеквартального мониторинга штатной численности муниципальных служащих, в ходе которого не выявлено превышение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих.

В рамках основного мероприятия 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации:

проведена комплексная оценка профессиональной компетенции муниципальных служащих при проведении аттестации, посредством теста на соответствие замещаемой должности муниципальной службы в Администрации Кормовского сельского поселения, который состоит из 6 областей знаний:

-знание государственного языка Российской Федерации-русского языка;

-знание конституции Российской Федерации и основ конституционного устройства Российской Федерации;

-знание законодательства о муниципальной службе;

-знание законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

-знания в области информационно-коммуникационных технологий;

-знание Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.

Распоряжением Администрации Кормовского сельского поселения от 10.04.2017 № 10 утверждена методика проведения оценки профессионального уровня претендентов для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Кормовского сельского поселения, предусматривающая в обязательном порядке проведение тестирования лиц, поступающих на муниципальную службу на соответствие базовым квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.

По состоянию на 29.12.2023:

- проведена аттестация 2 муниципальных служащих;

-проведена работа с лицами, включенными в резерв.

В рамках основного мероприятия 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

сформирован качественный профессиональный состав органов местного самоуправления. В 2023 году конкурсов на замещение вакантной должности не было.

По итогам реализации основного мероприятия 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора:

Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 95 утвержден порядок применения испытания при поступлении на муниципальную службу в Администрацию Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих:

Муниципальные служащие органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения были отмечены различными видами поощрения главы Администрации Кормовского сельского поселения, в соответствии с решением Собрания депутатов от 14.02.2020 № 109 «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Кормовского сельского поселения».

Также с 01.10.2023 года проиндексированы на 5,5 % размеры окладов денежного содержания муниципальных служащих.

Муниципальные служащие органов местного самоуправления сельского поселения были отмечены денежным вознаграждением к Дню местного самоуправления и ежеквартальными премиями.

В рамках основного мероприятия 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 18.10.2019 № 108 утверждено положение об организации наставничества в Администрации Кормовского сельского поселения. В 2023 году наставничество организовано не было.

В рамках основного мероприятия 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций:

не формировалась в связи с отсутствием в 2023 году вакантных должностей – заместители главы Администрации Кормовского сельского поселения.

 В рамках основного мероприятия 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров:

сформированы кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации Кормовского сельского поселения на целевые должности.

 В рамках основного мероприятия 1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании:

соблюдены нормативы штатной численности муниципальных служащих в Администрации Кормовского сельского поселения.

 В рамках основного мероприятия 1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»:

 муниципальные служащие органов местного самоуправления района были оповещены о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». В 2023 году в конкурсе муниципальные служащие не принимали участие.

 В рамках основного мероприятия 1.11. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения. Информация находится в актуальном состоянии. На официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Муниципальная служба».

 В рамках основного мероприятия 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы:

 Специалист, в должностную инструкцию которого входит кадровая работа, принял участие в двух обучающих семинарах.

 В рамках основного мероприятия 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих:

повышение квалификации прошли 6 муниципальных служащих: в соответствии с муниципальным заказом - 6 и 2 человека приняли участие в обучающих семинарах.

 2.2. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Реализация муниципальной информационной политики» привела к достижению следующих результатов:

 В рамках основного мероприятия 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселения:

 Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 57 шт. в информационном бюллетени муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

 2.3. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации проведены запланированные мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, в которых приняли участие 1188человек:

С 25 апреля по 9 мая   жители поселения приняли участие в акции «Флаги Победы». В МБОУ Кормовской СШ проведен информационный час «Символика Дона: гимн, герб, флаг». Организаторы кратко познакомили с историей флага, обсудили с учащимися, что означает каждый цвет на флаге области и почему он объединен белой вертикальной полосой.

19 мая 2023 года в с. Кормовое прошел интеллектуальный марафон «Дню славянской письменности».

В 2023 году в МБОУ Кормовской СШ, в отделе стационарного библиотечного обслуживания №8 в с.Кормовое ко Дню русского языка были проведены выставки литературы по вопросам популяризации и преподавания русского языка.

В рамках основного мероприятия 3.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения:

 Проведены запланированные мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения:

 - раздача ленточек триколор;

 - «Час истории», «Три цвета русской свалы»;

 - Тематическая беседа «Флаг – символ единства»;

 - беседа по профилактике преступлений и правонарушений «Проступок. Правонарушение. Преступление» и др.

 В рамках основного мероприятия 3.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы.

 На сайте Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Межнациональные отношения», на котором размещается информация, направленная на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности. В рамках реализации данной подпрограммы за средства местного бюджета были приобретены памятки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году реализован комплекс мероприятий направленный на совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества Кормовского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные организационные механизмы ее прохождения;

рост гражданского патриотизма и единства, вызванный попытками дестабилизации внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год – 26,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 26,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактическое значение превышает плановое, 4 показателя исполнены с отклонением от планового значения.

Показатель 1 «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение – 30,5, фактическое значение – 30,5.

Показатель 2 «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Кормовском сельском поселении», плановое значение – 37, фактическое значение – 90. Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2023 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации и, как следствие, ростом гражданского патриотизма.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса», плановое значение – 100, фактическое значение – 0. Неисполнение планового значения связано в отсутствием в 2023 году вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров», плановое значение – 35, фактическое значение – 0. Неисполнение планового значения связано в отсутствием в 2023 году вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров.

Показатель 1.3 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров», плановое значение – 56, фактическое значение – 0. Неисполнение планового значения связано в отсутствием в 2023 году назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение – 95,0, фактическое значение – 57,1.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию», плановое значение – 43, фактическое значение – 85,7. Превышение планового значения показателя связано с проведением повышения квалификации дистанционно и очно, очно-заочно.

Показатель 2.1 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кормовского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством», плановое значение – 100, фактическое значение – 100. Публикация нормативно-правовых актов осуществляется в информационном бюллетене.

Показатель 3.1 «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность», плановое значение – 70,5; фактическое значение – 90,0. Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2023 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации и, как следствие, ростом гражданского патриотизма.

Показатель 3.2 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения», плановое значение – 8,6; фактическое значение – 12,0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0 (30,5/30,5);

степень достижения целевого показателя 2 – 2,4 (90,0/37,0);

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,0 (0,0/100,0);

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,0 (0,0/35,0);

степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,0 (0,0/56,0);

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0,6 (57,1/95,0);

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,99 (85,7/43,0);

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0 (100,0/100,0);

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,29 (90,0/70,0);

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,4 (12,0/8,6).

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,97 ((1,0+2,4+0,0+0,0+0,0+0,6+1,99+1,0+1,29+1,4)/10) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1,0 (2/2).

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1,0 (26,8/26,8).

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,99 (0,97 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,99). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2023  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Кормовского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Кормовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы, выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Кормовского сельского поселения, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Кормовского сельского поселения, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышение уровня межэтнического согласия в Кормовского сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 176 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Ежегодно в Администрации Кормовского сельского поселения проводится оценка профессиональной компетенции муниципальных служащих при проведении аттестации, посредством теста на соответствие замещаемой должности муниципальной службы в Администрации Кормовского сельского поселения, который состоит из 6 областей знаний:-знание государственного языка Российской Федерации-русского языка;-знание конституции Российской Федерации и основ конституционного устройства Российской Федерации;-знание законодательства о муниципальной службе;-знание законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;-знания в области информационно-коммуникационных технологий;-знание Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.Распоряжением Администрации Кормовского сельского поселения от 10.04.2017 № 10 утверждена методика проведения оценки профессионального уровня претендентов для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Кормовского сельского поселения, предусматривающая в обязательном порядке проведение тестирования лиц, поступающих на муниципальную службу на соответствие базовым квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.По состоянию на 29.12.2023:- проведена аттестация 2 муниципальных служащих;-проведена работа с лицами, включенными в резерв. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностейзаместителей глав администраций  | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.10 | Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».  | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.11 | Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.12 | Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | - | Применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.13 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе;повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Кормовском сельском поселении | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательст-ва, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Сохранение межэтнической стабильности в Кормовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество;преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Кормовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | рост уровня общероссийской гражданской идентичности у жителей Кормовского сельского поселения;снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении;повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности;увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 26,8 | 26,8 | 26,8 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | 26,8 | 26,8 | 26,8 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмма и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Обеспечена стабилизация численности муниципальных служащих.В этих целях проведен ежеквартального мониторинга штатной численности муниципальных служащих, в ходе которого не выявлено превышение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах района | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | Проведена комплексная оценка профессиональной компетенции:  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе | Формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 95 утвержден порядок применения испытания при поступлении на муниципальную службу в Администрацию Кормовского сельского поселения | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | Муниципальные служащие органов местного самоуправления сельского поселения были отмечены денежным вознаграждением к Дню местного самоуправления и ежеквартальными премиями в соответствии с решением Собрания депутатов от 14.02.2020 № 109 «Об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Кормовского сельского поселения». | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 18.10.2019 № 108 утверждено положение об организации наставничества в Администрации Кормовского сельского поселения | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностейзаместителей глав администраций  | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Не проводилась в связи с отсутствием в 2023 году вакантных должностей – заместители главы Администрации Кормовского сельского поселения | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Сформированы кадровый резерв и резерв управленческих кадров Администрации Кормовского сельского поселения на целевые должности | - |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Соблюдены нормативы штатной численности муниципальных служащих в Администрации Кормовского сельского поселения | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».  | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | Муниципальные служащие органов местного самоуправления района были оповещены о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». В 2023 году в конкурсе муниципальные служащие не принимали участие | В связи с отсутствием соответствующих заявленным требованиям. |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Информация находится в актуальном состоянии. На официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Муниципальная служба». | - |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы осуществлялась через проведение семинаров | - |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых с системе местного самоуправления Кормовского сельского поселения через проведение обучающих семинаров, обучение на курсах повышения квалификации | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | Опубликованы в газете «Рассвет» все нормативные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | - |
| 3 | Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение межэтнической стабильности в Кормовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество;преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | Проведены запланированные мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, в которых приняли участие 1188человек:С 25 апреля по 9 мая   жители поселения приняли участие в акции «Флаги Победы». В МБОУ Кормовской СШ проведен информационный час «Символика Дона: гимн, герб, флаг». Организаторы кратко познакомили с историей флага, обсудили с учащимися, что означает каждый цвет на флаге области и почему он объединен белой вертикальной полосой.19 мая 2023 года в с. Кормовое прошел интеллектуальный марафон «Дню славянской письменности».В 2023 году в МБОУ Кормовской СШ, в отделе стационарного библиотечного обслуживания №8 в с.Кормовое ко Дню русского языка были проведены выставки литературы по вопросам популяризации и преподавания русского языка. | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | Проведены запланированные мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения: - раздача ленточек триколор; - «Час истории», «Три цвета русской свалы»; - Тематическая беседа «Флаг – символ единства»; - беседа по профилактике преступлений и правонарушений «Проступок. Правонарушение. Преступление» и др. | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Кормовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения | На сайте Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Межнациональные отношения», на котором размещается информация, направленная на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности. В рамках реализации данной подпрограммы за средства местного бюджета были приобретены памятки.  | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |
| 1. | Показатель 1.Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 30,2 | 30,5 | 30,5 | - |
| 2. | Показатель 2.Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Ремонтненском районе | процентов | 90,0 | 37,0 | 90,0 | Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2023 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации и, как следствие, ростом гражданского патриотизма |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»   |
| 1.1. | Показатель 1.1.Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Неисполнение планового значения связано в отсутствием в 2023 году вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса |
| 1.2. | Показатель 1.2.Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 0,0 | 35,0 | 0,0 | Неисполнение планового значения связано в отсутствием в 2023 году вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров |
| 1.3. | Показатель 1.3.Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процентов | 0,0 | 56,0 | 0,0 | Неисполнение планового значения связано в отсутствием в 2023 году назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров |
| 1.4. | Показатель 1.4.Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 57,1 | 95,0 | 57,1 | - |
| 1.5 | Показатель 1.5.Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 57,1 | 43,0 | 85,7 | Превышение планового значения показателя связано с проведением повышения квалификации дистанционно и очно, очно-заочно |
| Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики»   |
| 2.1. | Показатель 2.1.Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кормовского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» |
| 3.1. | Показатель 3.1.Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процентов | 90,0 | 70,0 | 90,0 | Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2023 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации и, как следствие, ростом гражданского патриотизма |
| 3.2. | Показатель 3.2.Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | процентов | 8,6 | 8,6 | 12,0 | Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2023 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации и, как следствие, ростом гражданского патриотизма |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Муниципальная политика»  | Всего | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| бюджет поселения | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностейзаместителей глав администраций  | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.11. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики  | Всего | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| бюджет поселения | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселенияПодпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» | Всего | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| бюджет поселения | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2.Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3.Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.