#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 21 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 21

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 103.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;

- повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- снижение уровня зависимости населения от наркотиков.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Все запланированные к реализации мероприятия в 2023 году были реализованы в полном объеме. Реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы;

осуществлялось повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения;

принят к исполнению Областной закон от 08.07.2014 № 184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ростовской области».

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация 17 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении» является снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 1.1 Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, мероприятия издания и размещения рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а так же в качестве наружной рекламы.

В течении 2023 года проведены информационные меры, направленные на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, приняты нормативно-правовые акты, направленные на привлечение муниципальных служащих Администрации Кормовского сельского поселения к активному участию в деятельности по противодействию коррупции.

На официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет функционирует специальный раздел «Противодействие коррупции».

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за изготовление памяток.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

В рамках основного мероприятия 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе является предотвращение коррупционных правонарушений.

В рамках основного мероприятия 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм, выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности.

В рамках основного мероприятия 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики, выявление в нормативных правовых актах Администрации Кормовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение.

В рамках основного мероприятия 1.5. Организация мероприятий по противодействию коррупции муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение.

В рамках основного мероприятия 1.6. Организация мероприятий по ознакомлению лиц, впервые поступивших на муниципальную службу связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также их участия в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, предотвращение коррупционных правонарушений.

В рамках основного мероприятия 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции, обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполни­тельной власти и оператив­ное реагирование на нее.

В рамках основного мероприятия 1.8. Организация мероприятий муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции, формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

В рамках основного мероприятия 1.9. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции, формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

Целью подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кормовском сельском поселении» является предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

В рамках основного мероприятия 2.1. Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения.

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за изготовление памяток.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

В рамках основного мероприятия 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении, обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера.

В рамках основного мероприятия 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий, повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов.

Целью подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

В рамках основного мероприятия 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кормовском сельском поселении, формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации.

В рамках основного мероприятия 3.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, правовое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом, сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В рамках основного мероприятия 3.3. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи, мотивирование жителей Кормовского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни.

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за изготовление памяток.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

В рамках основного мероприятия 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков.

В рамках реализации данного мероприятия раздавались памятки «Все начинается с семьи», «Зависимость подростков от алкоголя и наркотиков», «Новая опасность-таксикомания», «Пропаганда ЗОЖ» и др..

Во всех общеобразовательных организациях сельского поселения работают уполномоченные по правам ребенка, внештатные инспекторы по охране прав детства, школьные Советы профилактики. Несовершеннолетние «группы риска» в первую очередь привлекаются к участию в областных и районных акциях, кружки, спортивные секции и мероприятия направленные на ведение здорового образа жизни.

В рамках основного мероприятия 3.5. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ, устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Во всех общеобразовательных организациях сельского поселения работают уполномоченные по правам ребенка, внештатные инспекторы по охране прав детства, школьные Советы профилактики.

На территории сельского поселения регулярно проводится мониторинг внешнего вида зданий и сооружений на предмет размещения незаконной рекламы и надписей указывающих на возможность приобретения наркотических средств. В 2023 году надписей содержащих признаки рекламы наркотиков не выявлено.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий и операций «Сообщи, где торгуют смертью!», проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение розничной продажи запрещенных товаров несовершеннолетним. В ходе проведения вышеуказанных мероприятий фактов розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ несовершеннолетним, не выявлено. Фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не выявлено.

Подпрограммы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» по итогам 2023 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных   
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году, в результате принятых мер обеспечена своевременная и в полном объеме оплата за работы произведенные в рамках муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

повышение эффективности профилактической работы в области борьбы с наркоманией;

отсутствие фактов коррупции в органах власти и роста преступлений экономической направленности.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году из 17 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 3 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 29.11.2023 № 82).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 2,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 2,4 тыс. рублей, или 100 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2023 составили 3,3 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении», плановое значение – 28,5; фактическое значение – 28,5.

Показатель 2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», плановое значение –4; фактическое значение – 4.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции», плановое значение – 1,0; фактическое значение – 1,0.

Показатель 1.2. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения», плановое значение – 45,2, фактическое значение – 45,2.

Показатель 1.3. «Количество размещенных органами местного самоуправления Кормовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу», плановое значение – 100,0; фактическое значение – 100,0.

Показатель 2.1. «Доля учреждений социальной сферы Кормовского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов», в том числе: МКУК «Кормовский СДК»», плановое значение – 100,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель 2.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», плановое значение – 93,0, фактическое значение – 100,0.

Показатель 3.1. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию», плановое значение – 94,0; фактическое значение – 100,0.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом», плановое значение – 93,7, фактическое значение – 100,0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм:

степень достижения целевого показателя 1 – 28,5/28,5=1;

степень достижения целевого показателя 2 – 4/4=1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1/1=1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 45,2/45,2=1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 100,0/100,0=1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 100,0/100,0=1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 100,0/93,0=1,08;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 100,0/94,0=1,06;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 100,0/93,7=1,07.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,02 ((1+1+1+1+1+1+1,08+1,06+1,07)/9=1,02). Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

7.1.2.  Степень реализации основных мероприятий, предусмотренного к реализации в отчетном году составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основного мероприятия в 2023 году.

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1 (2,4/2,4).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,01 (1,02 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,01). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2023 году расходы по муниципальной программе полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Кормовского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 172 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | приведение нормативных правовых актов Кормовского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 1.1.2 | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | выявление в нормативных правовых актах Кормовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Организация мероприятий по противодействию коррупции муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд   в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Организация мероприятий по ознакомлению лиц, впервые поступивших на муниципальную службу связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также их участия в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполни­тельной власти и оператив­ное реагирование на нее | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Организация мероприятий муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.9 | Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кормовском сельском поселении» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 2.1.2 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кормовском сельском поселении | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании  на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании,  пропаганду здорового образа жизни, правовое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой  и спортом | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | мотивирование жителей Кормовского сельского поселения на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков;  популяризация здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 3.1.4 | Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной [программ](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463)ы

Кормовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приведение нормативных правовых актов Кормовского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Проведена оценка состояния коррупционных проявлений  в действиях должностных лиц Администрации Кормовского сельского поселения.  Выработка дополнительных мер направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Администрации Кормовского сельского поселения. | - |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2:  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | Проведены информационные меры, направленные на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду;  приняты нормативно- правовые акты, направленные на привлечение муниципальных служащих Администрации Кормовского сельского поселения к активному участию в деятельности по противодействию коррупции. | - |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3:  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | - |
| 1.4 | Основное  мероприятие 1.4:  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление в нормативных правовых актах Кормовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Выявление в нормативных правовых актах Администрации Кормовского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | - |
| 1.5 | Основное  мероприятие 1.5:  Организация мероприятий по противодействию коррупции муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд   в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | - |
| 1.6 | Основное  мероприятие 1.6:  Организация мероприятий по ознакомлению лиц, впервые поступивших на муниципальную службу связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также их участия в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | Предотвращение коррупционных правонарушений | - |
| 1.7 | Основное  мероприятие 1.7:  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполни­тельной власти и оператив­ное реагирование на нее | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполни­тельной власти и оператив­ное реагирование на нее | - |
| 1.8 | Основное  мероприятие 1.8:  Организация мероприятий муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | - |
| 1.9 | Основное  мероприятие 1.9:  Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кормовском сельском поселении» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1: Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | Гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультур­ных отношений среди населения | - |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2: Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | Обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил  и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | - |
| 2.3 | Основное  мероприятие 2.3: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | Повышение антитеррористи­ческой защищенности объектов | - |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 3.1 | Основное  мероприятие 3.1: Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кормовском сельском поселении | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании  на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Формирование эффективной государственной политики на территории Кормовского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и профилактики наркомании  на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | - |
| 3.2 | Основное  мероприятие 3.2: Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании,  пропаганду здорового образа жизни, правовое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой  и спортом | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | - |
| 3.3 | Основное  мероприятие 3.3: Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | мотивирование жителей Кормовского сельского поселения на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков;  популяризация здорового образа жизни | Мотивирование жителей Кормовского сельского поселения на участие в профилактике наркомании,  на отказ от потребления наркотиков;  популяризация здорового образа жизни | - |
| 3.4 | Основное  мероприятие 3.4: Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | - |
| 3.5 | Основное  мероприятие 3.5: Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика

правонарушений» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении | процентов | 29,0 | 28,5 | 28,5 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 4 | 4 | 4 | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1.  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2.  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения | процентных  пунктов | 44,7 | 45,2 | 45,2 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3.  Количество размещенных органами местного самоуправления Кормовского сельского поселения на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процентных  пунктов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кормовском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1.  Доля учреждений социальной сферы Кормовского сельского поселения с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| МКУК «Кормовский СДК» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Показатель 2.2  Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 100 | 93,0 | 100 | Повышение уровня профилактической работы - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 3.1.  Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | 93,8 | 94,0 | 100 | Повышение уровня профилактической работы |
| 3.2. | Показатель 3.2.  Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процентов | 91,8 | 93,7 | 100 | В связи с улучшением повышения уровня профилактической и информационной работы. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика  правонаруше-ний» | Всего | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| бюджет поселения | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.1:  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.2:  Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.3:  Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.4:  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.5:  Организация мероприятий по противодействию коррупции муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд   в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.6:  Организация мероприятий по ознакомлению лиц, впервые поступивших на муниципальную службу связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, а также их участия в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.7:  Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.8:  Организация мероприятий муниципальных служащих в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 1.9:  Участие в обеспечении профессионального образования и дополнитель­ного профессионального образования муниципаль­ных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп­ции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Кормовском сельском поселении | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.1: Информационно-пропаган­дистское про­тиводействие экстре­мизму и терроризму | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.2: Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 2.3: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 3.1: Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Кормовском сельском поселении | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 3.2: Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании,  пропаганду здорового образа жизни, правовое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи, вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой  и спортом | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 3.3: Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| бюджет поселения | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 3.4: Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное  мероприятие 3.5: Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.