#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 23 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

*Постановление вносит:*

*Сектор экономики и финансов*

*Администрации Кормовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 23

ОТЧЕТ

 о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 108.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения, развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- повышение интереса населения Кормовского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства;

- развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва;

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»;

- участие в мероприятиях приуроченных к Всемирному дню здоровья;

- участие в акции к празднованию 78-летию годовщины в ВОВ (Окна Победы, Строй Бессмертного Полка, адресное поздравление тружеников тыла, Георгиевская ленточка, акция «Флаги Победы»);

- участие в мероприятиях приуроченных к Всемирному дню без табака;

- участие в онлайн флешмобе «Окна России», «Флаги России», «Горжусь Страной»;

- участие в акции «Мы граждане России»;

- участие в автопробеге с флагами;

- участие в региональном фестивале добровольцев «Доброфест»;

- участие в акции «Народный кинопоказ!»;

- участие в акции «Очистим наши улицы»;

- участие в марафоне «7 шагов к ЗОЖ»;

- мероприятия приуроченные ко Дню памяти и скорби в России; ко Дню семьи, любви и верности;

- участие в волонтерской акции «Дорога на выборы»;

- участие в конкурсе социальной рекламы и антикоррупционных работ «Чистые руки»;

- участие во Всероссийской акции «Папе с любовью»;

- участие команд Кормовского сельского поселения в районных соревнованиях в рамках проведения муниципального этапа Спартакиады Дона-2023: по шахматам, шашкам, по настольному теннису, спортивной рыбалке, гиревому и армспорту, соревнованиям по волейболу среди мужских команд на кубок памяти В. Яценко, памяти Г.С. Горяинова, соревнования спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья», мини-футбол, ГТО, дартс, легкая атлетика, перетягивание каната, новогодний турнир п.Привольный, кубок памяти А.Семенякова, кубок, Победа в ВОВ А.А. Патерикина;

- участие в соревнованиях по волейболу среди женских команд;

- участие в соревнованиях по волейболу среди мужчин 39 лет и старше.

По результатам исполнения бюджета в 2023 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основного мероприятия муниципальной программы, результат исполнения которого подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия муниципальной программы, а именно:

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения»:

В ходе проведения основного мероприятия 1.1 «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия» достигнуты следующие результаты:

- совершенствование системы физического воспитания;

- рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;

- рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

В течение года проводился мониторинг реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году, принимаемые меры по исполнению обязательств поселения, а именно принималось активное участие жителями Кормовского сельского поселения в физкультурно-спортивных мероприятиях района, в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Ремонтненского района.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является достаточное финансирование бюджетных средств на проведение спортивных мероприятий на территории сельского поселения.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году основное мероприятие, предусмотренное муниципальной программой, запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 29.11.2023 № 82).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 10,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2023 составили 10,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 показателя:

Показатель 1 «Доля граждан Кормовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», плановое значение – 12,6; фактическое значение – 32,0.

Показатель 1.1 «Доля граждан Кормовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в образовании, культуре, здравоохранении», плановое значение – 3,6; фактическое значение – 9,8.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

целевого показателя 1 – 2,54 (32,0/12,6);

целевого показателя 1.1 – 2,72 (9,8/3,6).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2,58 (41,8/16,2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

7.1.2.  Степень реализации основного мероприятия, предусмотренного к реализации в отчетном году составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основного мероприятия в 2023 году.

7.1.3.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1 (10,0/10,0).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,79 (2,58 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,79). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы за 2023 год.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения, развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 180 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

" Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | совершенствование системы физического воспитания;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | совершенствование системы физического воспитания;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан Кормовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 53,0 | 12,6 | 32,0 | В связи с популяризацией спорта и привлечением населения к спортивным и иным мероприятиям |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](#sub_100)»  |
| 1.1.1.1 | Показатель (индикатор) 1.1. Доля граждан Кормовского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в образовании, культуре, здравоохранении | процент | 3,5 | 3,6 | 9,8 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

"Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения»  | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Всего, [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |