Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                                                    № 66                                                      с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 20.09.2013 г № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 20.09.2013г. № 97 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                      В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 12.05.2017г. № 66

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 10.10.2013 № 106.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кормовского сельского поселения,  повышение уровня безопасности движения.

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Кормовского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов по ул.Калинина в с.Кормовое;

- изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Кормовского сельского поселения Ремонтненского района;

- разработка проекта организации дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области (ликвидация колей глубиной до 50 мм по полосам наката; устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия: асфальтобетонного, щебеночного).

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского от 11.01.2016 № 5.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» предусмотрено 1 основное мероприятие. Работы по реализации мероприятий выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» предусмотрено 4 основных мероприятия. Работы по реализации мероприятий выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 781,6 тыс. руб., израсходовано 437,3 тыс. руб. (55,95 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 120,0 тыс. руб., израсходовано – 119,4 тыс. руб.(99,5%); за счет средств бюджета поселения план – 661,6 тыс.руб., израсходовано – 317,9 тыс. руб. (48,1 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» план – 519,0 тыс. руб., фактически расходовано – 174,7 тыс. руб. (33,66%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 120,0 тыс. руб., израсходовано – 119,4 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» план составляет 262,6 тыс. руб., фактически расходы составили 262,6 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 60,0 %; плановый показатель – 60,0 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 11.01.2016 № 5 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 10.10.2013г.  № 106». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.04.2016 № 89 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 10.10.2013г.  № 106». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 06.10.2016 № 158 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 10.10.2013г.  № 106». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 30.12.2016 № 60 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 10.10.2013г.  № 106». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=437,3:781,6 х100%=55,95%

Хотя в ходе реализации программы не достигнуто стопроцентного освоения бюджетных средств, реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2016 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 55,08 | 60,0 | 60,0 | показатель выполнен |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | показатель выполнен |
| 3. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погибших на 100 постра-давших | - | - | - | показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | были выполнены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий, заливка трещин на асфальто-бетонных покрытиях | - |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | капитально отремонтировать 0,87 км автомобильных дорог | - | - |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с ВСН 1-83 | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.Разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4.Разработка схем организации дорожного движения | Ведущий специалист Юхнова Л.Д. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | - |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 781,6 | 437,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 120,0 | 119,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 661,6 | 317,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» | всего | 519,0 | 174,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 120,0 | 119,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 399,0 | 55,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 519,0 | 174,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 120,0 | 119,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 399,0 | 55,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и тротуаров за счет средств ФСР всего | всего | 00,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения | всего | 262,6 | 262,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 262,6 | 262,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с ВСН 1-83 | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 | Установка дорожных знаков и светофоров в соответствии со схемами дислокации | всего | 262,6 | 262,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 262,6 | 262,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Разработка схем организации дорожного движения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.