АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021                                                          № 37                                                      c. Кормовое

Об утверждении муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» в редакции постановления от 28.12.2018 № 157, постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кормовского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению № 1.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

## Глава  Администрации Кормовского

## сельского поселения                                                                                   В.В. Сикаренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Кормовского сельского поселения

от 26.03.2021 № 37

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОРМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Паспорт

муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кормовского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Кормовского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - «Охрана окружающей среды»; - «Охрана атмосферного воздуха» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | формирование экологической культуры населения Кормовского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | организация информирования населения Кормовского сельского поселения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора; доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2021 – 2030 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2030 годах за счет всех источников – 1008,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 94,3 тыс. рублей; в 2022 году – 98,1 тыс. рублей; в 2023 году – 102,0 тыс. рублей; в 2024 году – 102,0 тыс. рублей; в 2025 году – 102,0 тыс. рублей; в 2026 году – 102,0 тыс. рублей; в 2027 году – 102,0 тыс. рублей; в 2028 году – 102,0 тыс. рублей; в 2029 году – 102,0 тыс. рублей; в 2030 году – 102,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования из местного бюджета – 1008,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 94,3 тыс. рублей; в 2022 году – 98,1 тыс. рублей; в 2023 году – 102,0 тыс. рублей; в 2024 году – 102,0 тыс. рублей; в 2025 году – 102,0 тыс. рублей; в 2026 году – 102,0 тыс. рублей; в 2027 году – 102,0 тыс. рублей; в 2028 году – 102,0 тыс. рублей; в 2029 году – 102,0 тыс. рублей; в 2030 году – 102,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха; уменьшение количества очагов захламления и ликвидации несанкционированных свалок. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды»

| Наименование подпрограммы | – | «Охрана окружающей среды» (далее - подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Кормовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Кормовского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кормовского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Кормовского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Кормовского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Кормовского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2021 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы программы в 2021 – 2030 годах за счет всех источников – 1008,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 94,3 тыс. рублей; в 2022 году – 98,1 тыс. рублей; в 2023 году – 102,0 тыс. рублей; в 2024 году – 102,0 тыс. рублей; в 2025 году – 102,0 тыс. рублей; в 2026 году – 102,0 тыс. рублей; в 2027 году – 102,0 тыс. рублей; в 2028 году – 102,0 тыс. рублей; в 2029 году – 102,0 тыс. рублей; в 2030 году – 102,0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 1008,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 94,3 тыс. рублей; в 2022 году – 98,1 тыс. рублей; в 2023 году – 102,0 тыс. рублей; в 2024 году – 102,0 тыс. рублей; в 2025 году – 102,0 тыс. рублей; в 2026 году – 102,0 тыс. рублей; в 2027 году – 102,0 тыс. рублей; в 2028 году – 102,0 тыс. рублей; в 2029 году – 102,0 тыс. рублей; в 2030 году – 102,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Кормовского сельского поселения; снижение негативного воздействия на окружающую среду. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана атмосферного воздуха»

| Наименование подпрограммы | «Охрана атмосферного воздуха» - (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Кормовского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | отсутствует |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение экологической безопасности на территории Кормовского сельского поселения, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество информационных материалов о деятельности по охране атмосферного воздуха, размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2021 –2030 годах за счет всех источников составит – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; За счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объем финансирования из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: улучшение экологической обстановки в Кормовском сельском поселении; снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем; снижение показателя индекса загрязнения атмосферного воздуха. |

Приоритеты и цели государственной политики Кормовского сельского поселения
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования

Основными приоритетами муниципальной политики Кормовского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения.

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;

Водной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Сведения о показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены
в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены
в приложении № 4.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показа-теля | Едини-ца измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора | ведомст-венный | про- центов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Показатель 2. доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | ведомст-венный | про- центов | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Кормовского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | ведомст-венный | про- центов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Показатель 1.2. доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Кормовского сельского поселения | ведомст-венный | про- центов | 45,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 53,0 | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 60,0 |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. количество информационных материалов о деятельности по охране атмосферного воздуха, размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения | ведомст-венный | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Цель подпрограммы 1 «Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Задача подпрограммы 1 «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности; отсутствие достоверной информации в области обращения с отходами | показатели 1, 1.1, |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 2, 1.2 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 1.1, 1.2 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов. | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 1, 2 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 1.1, 1.2 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 1.1, 1.2 |  |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Цель подпрограммы 2: Улучшение экологической обстановки в Кормовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Задача подпрограммы 2: Обеспечение экологической безопасности на территории Кормовского сельского поселения, в том числе: снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 1, 1.1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Информирование населения по предотвращению данного правонарушения. | Администрация Кормовского сельского поселения | 2021 год | 2030 год | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности | показатели 1, 1.1 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». |
| --- | --- |

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограмм, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный испол-нитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расхо-дов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | 0503 | 1210025920 | 240 | 577,4 | 54,0 | 56,2 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | 0503 | 1210025930 | 240 | 431,0 | 40,3 | 41,9 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Мероприятия в области охраны окружающей среды: противопаводковые мероприятия | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Кормовского сельского поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности Информирование населения по предотвращению данного правонарушения. | Администрация Кормовского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| --- | --- |

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | всего | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1008,4 | 94,3 | 98,1 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |