Администрация  Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                                                              №  161                                                 с.Кормовое

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год

В целях выполнения постановления Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кормовское сельское поселение»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  на 2022 год согласно приложению 1.

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

- Глава Администрации

- Кормовского сельского поселения		                            		В.В.Сикаренко

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 29.12.2021 № 161

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет поселе ния | феде-раль ный бюджет | област ной бюджет | бюджет муници пально-го района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции» | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям – Муштатенко О.И. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Кормовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022-31.12.2022 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2022-31.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики – Вершинина Г.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2022-31.12.2022 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2022-31.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики – Вершинина Г.А. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2022-31.12.2022 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2022-31.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы | X | X | 01.01.2022-31.12.2022 | X | X | X | X | X | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 3,3 | 3,3 | - | - | - | - |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.