#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.07.2023 № 69 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» по итогам I полугодия 2023 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» по итогам I полугодия 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.07.2023 № 69

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» по итогам I полугодия 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1:Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. Проведены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 349,1 | 349,1 | 77,8 | 271,3 тыс.руб. Достигнут промежуточ-ный результат |
| 2.1.2 | Мероприятия по озеленению поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Кормовское сельское поселение».Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Надлежащее содержание кладбищ с.Кормовое и п.Тихий Лиман. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 507,6 | 507,6 | 343,6 | 164,0 тыс.руб.Достигнут промежуточ-ный результат |
| 2.1.4 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 684,5 | 684,5 | 94,5 | 590,0 тыс.руб.Достигнут промежуточ-ный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Шматько А.Г. | Межевание земельных участков. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 тыс. рублейСрок исполнения не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Межевание земельных участков. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1545,2 | 1545,2 | 515,9 | 1029,3 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 1545,2 | 1545,2 | 515,9 | 1029,3 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»**

**по итогам I полугодия 2023 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 102 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1545,2 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 515,9 тыс. рублей, или 33,4% к годовым назначениям. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2022 составили 420,8 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 18.05.2023 № 58), постановлением от 30.12.2022 № 183 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» на 2023 год**»** (в редакции постановления от 23.03.2023 № 34) утвержден план реализации муниципальной программы.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1);

 подпрограмма 2 «Благоустройство» (далее – Подпрограмма 2);

 подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 1541,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 515,9 тыс. рублей или 33,5%.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольному событию срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 4,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2023 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.