#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31.07.2024 № 81 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» по итогам I полугодия 2024 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» по итогам I полугодия 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 31.07.2024 № 81

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» по итогам I полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Оценка эффективности налоговых льгот будет проведена до 15 июля 2024 года. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.3 | Формирование расходов местного бюджета в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Бюджет Кормовского сельского поселения сформирован на основе 11 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,4 процента в общем объеме расходов бюджета поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование норма­тивного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Кормовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 8606,4 | 8606,4 | 3543,5 | 5062,9 тыс.рублейДостигнут промежуточный результат |
| 2.1.3 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4 | Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Работы по внедрению программного обеспечения выполнены. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма [3 «Управление муниципальным долгом Кормовского](#sub_300)  сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Сохранение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Сохранение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4[«Поддержание устойчивого исполнения местного бюджет](#sub_600)а» |
| 4.1.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансовПопова Г.И. | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района. | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 8606,4 | 8606,4 | 3543,5 | 5062,9 тыс.рублейДостигнут промежуточный результат |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 8606,4 | 8606,4 | 3543,5 | 5062,9 тыс.рублейДостигнут промежуточный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами»**

**по итогам I полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 111 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 8606,4 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 3543,5 тыс. рублей, или 41,2% к годовым назначениям. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2023 составили 3121,6 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 18.05.2023 № 58) и постановлением от 29.12.2023 № 179 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год**»** (в редакции постановления от 28.03.2024 № 39) утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – Подпрограмма 1);

 подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – Подпрограмма 2);

 подпрограмма 3[«Управление муниципальным долгом Кормовского](#sub_300)  сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3);

 подпрограмма 4[«Поддержание устойчивого исполнения местного бюджет](#sub_600)а» (далее – Подпрограмма 4).

Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. В рамках реализации основных мероприятий по состоянию на 01.07.2024 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составило 1636,2 тыс. рублей, что составляет 47,5% к годовым назначениям. За 1 полугодие 2024 года в бюджет Кормовского сельского поселения Ремонтненского района поступило всего доходов 7832,4 тыс. рублей, или 40,8 % от плановых назначений.

Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,4 % в общем объеме расходов бюджета поселения. По состоянию на 01.07.2024 муниципальные программы исполнены на 33,1% к годовым назначениям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 8606,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 3543,5 тыс. рублей или 41,2%.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено 5 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на постоянном исполнении.

Основные мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. Вместе с тем по состоянию на отчетную дату в рамках реализации основных мероприятий показатели объема муниципального долга, предусмотренные в местном бюджете на 2024 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

Основные мероприятия Подпрограммы 4 реализуются в течение 2024 года на постоянной основе. Планом реализации Подпрограммы 4 предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие, которые находятся на постоянном исполнении.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.