#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 16 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2023 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

*Постановление вносит:*

*Сектор экономики и финансов*

*Администрации Кормовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 16

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 102.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кормовского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Все запланированные к реализации мероприятия в 2023 году были реализованы в полном объеме.

В 2023 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 общественных субботника.

Сотрудниками администрации, учреждения культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивной площадки, парк. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена дератизация и дезинсекция мест захоронений.

На сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам благоустройства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 20 саженцев.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация 8 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Мероприятия в области коммунального хозяйства» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кормовского сельского поселения.

1.1. «Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости.

1.2. «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости.

1.3.«Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости.

Целью подпрограммы 2 «Благоустройство» является совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кормовское сельское поселение.

2.1. «Мероприятия по уличному освещению территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия производилась оплата в течение года за уличное освещение и содержание сетей уличного освещения.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

2.2. «Мероприятия по озеленению поселения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости.

2.3. «Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за текущий ремонт памятников, за дезинсекцию и дератизацию мест захоронений с.Кормовое и п.Тихий Лиман, вывоз ТКО, установка контейнерных площадок под мусор, ПСД памятников.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

2.4. **«**Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году производилась выплата заработной платы и начислений работнику по благоустройству, несовершеннолетним гражданам и временному работнику по благоустройству, оплата за дезинсекцию парка с.Кормовое, буртовка твердых отходов и приобретение игровой площадки.

Целью подпрограммы 3 «Межевание земельных участков» является межевание земельных участков.

3.1. «Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за межевание земельных участков.

Программа принята, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных   
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году, в результате принятых мер обеспечена своевременная и в полном объеме оплата за работы произведенные в рамках муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- надлежащее исполнение поставщиками условий муниципальных контрактов в установленные сроки.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 4 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 29.11.2023 № 82).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 1290,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2023 год составило 1103,9 тыс. рублей, или 85,55 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2023 составили 908,7 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1 «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству», плановое значение – 70, фактическое значение – 70.

Показатель 2 «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству», плановое значение –100,0 фактическое значение – 100,0.

Показатель 3 «Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 4 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры) местного бюджета», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 1.1 «уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 1.2 «доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене», плановое значение –15, фактическое значение – 15.

Показатель 2.1 «процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству», плановое значение – 70, фактическое значение – 70.

Показатель 2.2 «процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2.3 «уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 3.1 «процент мероприятий по землеустройству и землепользованию», плановое значение – 95,4 фактическое значение – 100. Отклонение образовалось в связи с межевания земельных участков.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

Значения по показателям (индикаторам):

степень достижения целевого показателя 1 – 70/70=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 2 – 100/100=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 3 - 50/50=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 4 - 50/50=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 1.1 - 50/50=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 1.2 - 15/15=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 2.1 - 70/70=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 2.2 - 100/100=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 2.3 - 50/50=1 (событие наступило);

степень достижения целевого показателя 3.1 - 95,4/100,0=0,95 (при расчете суммарной оценки принимается как 1, поэтому событие наступило);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 ((1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=1,0). Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

7.1.2. Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,5 (4/8). Это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

7.1.3. Эффективность использования средств местного бюджета составляет 0,86 (1103,9/1290,3). Эффективность использования признаётся удовлетворительной.

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,82 (1,0 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 0,84 х 0,2 = 0,82). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы за 2023 год.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 173 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Осуществлен текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, что позволило улучшить качество питьевой воды | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок. Проведены мероприятия по содержанию сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 348,7 | 348,7 | 164,1 | 184,6 тыс. рублей (экономия средств) |
| 2.1.2 | Мероприятия по озеленению поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Кормовское сельское поселение».  Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Надлежащее содержание кладбищ с.Кормовое и п.Тихий Лиман. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 343,7 | 343,7 | 343,6 | 0,1 тыс. рублей (экономия средств) |
| 2.1.4 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 593,9 | 593,9 | 592,2 | 1,7 тыс. рублей (экономия средств) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Шматько А.Г. | Межевание земельных участков. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Межевание земельных участков. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 1290,3 | 1290,3 | 1103,9 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X |  |  |  | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной [программ](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463)ы

Кормовского сельского поселения

" **Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение качества и надежности коммунальных услуг. | - | - |
| 1.2 | Основное  мероприятие 1.2:  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | - | - |
| 1.3 | Основное  мероприятие 1.3:  Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1:  Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | Произведена оплата за уличное освещение и за содержание сетей уличного освещения | - |
| 2.2 | Основное  мероприятие 2.2:  Мероприятия по озеленению поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | На субботниках за счет жителей было посажено 40 саженцев | - |
| 2.3 | Основное  мероприятие 2.3:  Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание кладбищ | Произведен текущий ремонт памятников, уборка мест захоронений, дератизация и дезинсекция, вывоз ТКО | - |
| 2.4 | Основное  мероприятие 2.4:  Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Произведена оплата заработной платы работнику по благоустройству, несовершеннолетним и временному работнику за покос травы, проведена буртовка твердых отходов и дезинсекция парка, приобретена детская игровая площадка | - |
| 3 | Подпрограмма «Межевание земельных участков» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 3.1 | Основное  мероприятие 3.1:  Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Межевания земельных участков |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Проводились субботники с привлечением населения поселения |
| 2. | Показатель 2 процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Проводились субботники с привлечением предприятий и организаций |
| 3. | Показатель 3 уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Производилась оплата за уличное освещение и за содержание сетей уличного освещения; производилась оплата за ремонт памятников, содержание мест захоронений, дезинсекцию (парк места захоронения), дератизацию, буртовку твердых отходов и содержание бака со ртутьсодержащими, были высажены зеленые насаждения за счет населения |
| 4. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Осуществлен текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, что позволило улучшить качество питьевой воды |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1 уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Осуществлен текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, что позволило улучшить качество питьевой воды |
| 1.2. | Показатель 1. 2 доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1 процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | Проводились субботники с привлечением других организаций и населения |
| 2.2. | Показатель 2.2 процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | На территории сельского поселения посажено 40 саженцев за счет активности населения |
| 2.3. | Показатель 2.3 уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Производилась оплата за уличное освещение и за содержание сетей уличного освещения; производилась оплата за ремонт памятников, содержание мест захоронений, дезинсекцию (парк места захоронения), дератизацию, буртовку твердых отходов и содержание бака со ртутьсодержащими |
| Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 3.1 процент мероприятий по землеустройству и землепользованию | процентов | 100,0 | 95,4 | 100,0 | Межевание земельных участков |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

**населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» | Всего | 1290,3 | 1290,3 | 1103,9 |
| бюджет поселения | 1290,3 | 1290,3 | 1103,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Благоустройство | Всего | 1286,3 | 1286,3 | 1099,9 |
| бюджет поселения | 1286,3 | 1286,3 | 1099,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Всего | 348,7 | 348,7 | 164,1 |
| бюджет поселения | 348,7 | 348,7 | 164,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Мероприятия по озеленению поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Всего | 343,7 | 343,7 | 343,6 |
| бюджет поселения | 343,7 | 343,7 | 343,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4.  Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Всего | 593,9 | 593,9 | 592,2 |
| бюджет поселения | 593,9 | 593,9 | 592,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.