#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 17 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 17

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 104.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в отчетном периоде решались следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Кормовского сельского поселения решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению противопожарным оборудованием.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Кормовского сельского поселения решены задачи по:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация 4 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Пожарная безопасность» является повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Кормовского сельского поселения.

1.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году произведена оплата за изготовление памяток.

Целью подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» является снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.1. «Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения».

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводились беседы с местным населением. Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

2.2. «Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

Целью подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» является повышение уровня безопасности на водных объектах Кормовского сельского поселения.

3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах».

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году произведена оплата за памятки, проводилось участие в обеспечении безопасности населения в летний и зимний период на водных объектах Кормовского сельского поселения в течении 2023 года, проведение регулярного информирования населения о правилах поведения на водоемах.

Программы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных   
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- введение режима экономии средств местного бюджета;

- резкий рост цен на рынке продаж, что привело к уменьшению количества созданных запасов материально-технических средств.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году из 4 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 29.11.2023 № 82).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 11,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 11,6 тыс. рублей, или 100 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2023 составили 25,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1 «количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС», плановое значение – 2, фактическое значение – 2.

Показатель 2 «доля населения, охваченного региональной системой оповещения», плановое значение –100,0 фактическое значение – 100,0.

Показатель 1.1 «обучение добровольной пожарной команды Кормовского сельского поселения», плановое значение – 5, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2 «поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения», плановое значение –100,0; фактическое значение – 100,0.

Показатель 2.1 «охват населения, оповещаемого системой оповещения», плановое значение – 100, фактическое значение – 100,0.

Показатель 3.1 «количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах», плановое значение – 5,0; фактическое значение – 5,0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

Значения по показателям (индикаторам):

степень достижения целевого показателя 1 – 2/2=1;

степень достижения целевого показателя 2 – 100/100=1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -5/0=0;

степень достижения целевого показателя 1.2 -100/100=1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -100/100=1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -5/5=1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 ((1+1+0+1+1+1)/6=0,83). Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных показателей.

7.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 0,75 (3/4).

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1 (11,6/11,6).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 0,84 (0,83 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,84). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительным уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 174 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  проведение профилактических мероприятий  по предотвращению чрезвычайных ситуаций;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий;  проведение профилактических мероприятий  по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 11,6 | 11,6 | 11,6 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 11,6 | 11,6 | 11,6 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной [программ](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=34422;fld=134;dst=100463)ы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном  объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | Оплата за изготовление памяток | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | На информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводились беседы с местным населением | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | иные межбюджетные трансферты не привлекались | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | Оплата за изготовление памяток. Снижение рисков возникновения несчастных случаев  на воде и смягчения их возможных последствий | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 «количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС» | процентов | 2 | 2 | 2 | Обучение прошло в 2022 году. Срок действия обучения 3 года. |
| 2. | Показатель 2 «доля населения, охваченного региональной системой оповещения» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1 «обучение добровольной пожарной команды Кормовского сельского поселения» | процентов | 0 | 5 | 0 | Денежные средства не планировались |
| 1.2. | Показатель 1.2 «поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения» |  | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1 «охват населения, оповещаемого системой оповещения» | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 3.1 «количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | процентов | 5 | 5 | 5 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  на водных объектах» | Всего | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| бюджет поселения | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность | Всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| бюджет поселения | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| бюджет поселения | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.