#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 18 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

*Постановление вносит:*

*Сектор экономики и финансов*

*Администрации Кормовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 18

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

 **«Развитие культуры» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 106.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как реализация стратегической роли культуры как духовно- нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кормовского сельского поселения, в отчетном периоде решалась следующая задача:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кормовского сельского поселения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основного мероприятия муниципальной программы, результат исполнения которого подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия муниципальной программы, а именно:

В рамках подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»:

В ходе проведения основного мероприятия 1.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» достигнуты следующие результаты:

- организация и проведение мероприятий по поддержке народного творчества и проведение массовых мероприятий – 316;

 - организация и проведение ярмарок, выставок, фестивалей – 26;

 - организация выступления творческих коллективов – 19;

 - число культурно-досуговых формирований – 20.

В течение года проводился мониторинг реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году, принимаемые меры по исполнению обязательств поселения по финансовому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры способствовали повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и выполнению Указов Президента.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, является достаточное финансирование бюджетных средств на обеспечение деятельности учреждения культуры.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году основное мероприятие, предусмотренное муниципальной программой, запланирована к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 29.11.2023 № 82).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 6407,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5979,0 тыс. рублей, или 93,32 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2023 составили 8050,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 2 показателя:

Показатель 1 «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры», плановое значение – 10, фактическое значение – 13,73.

Показатель 1.1 «Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий», плановое значение – 3, фактическое значение – 2,93.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

Значения по показателям (индикаторам):

целевого показателя 1 – 1,37 (13,73/10) – событие наступило;

целевого показателя 1.1 – 0,98 (2,93/3) – событие наступило.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,18 ((1,37+0,98)/2=1,18), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

7.1.2.  Степень реализации основного мероприятия, предусмотренного к реализации в отчетном году составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основного мероприятия в 2023 году.

7.1.3.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 0,93 (5979,0/6407,1).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,08 (1,18 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,93 х 0,2 = 1,08). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году привлечено средств областного бюджета – 615,1 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 827,4 тыс. рублей, средств местных бюджетов – 4964,6 тыс. рублей и средств внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 175 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

"Развитие культуры» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5402,5 | 5402,5 | 4974,5 | 428,0 тыс. рублей отсутствовала потребность в освоении средств |
| Администрация Кормовского сельского поселения для МКУК «Кормовский СДК» - расходы на обеспечение развития и укрепления метериально-техничекой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Приобретено звукового, светового и студийного оборудования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1004,6 | 1004,6 | 1004,5 | 0,1 тыс. рублей экономия |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6407,1 | 6407,1 | 5979,0 | 428,1 тыс. рублей отсутствовала потребность в освоении средств |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 6407,1 | 6407,1 | 5979,0 | 428,1 тыс. рублей отсутствовала потребность в освоении средств |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Результаты достигнуты | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Результаты достигнуты | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры»  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) 1. Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры | процент | 19,9 | 10 | 13,73 | - |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](#sub_100)»  |
| 1.1.1.1 | Показатель (индикатор) 1.1. Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий | процент | 5,5 | 3 | 2,93 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма Кормовского сельского поселения «Развитие культуры»  | Всего | 6407,1 | 6407,1 | 5979,0 |
| бюджет поселения | 4964,6 | 4964,6 | 4536,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1442,5 | 1442,5 | 1442,5 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 827,4 | 827,4 | 827,4 |
|  - областного бюджета | 615,1 | 615,1 | 615,1 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры»  | Всего | 6407,1 | 6407,1 | 5979,0 |
| бюджет поселения | 4964,6 | 4964,6 | 4536,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | 1442,5 | 1442,5 | 1442,5 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - федерального бюджета | 827,4 | 827,4 | 827,4 |
|  - областного бюджета | 615,1 | 615,1 | 615,1 |
|  - бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Всего, [<3>](#Par1127) | 6407,1 | 6407,1 | 5979,0 |