#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 20 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

*Постановление вносит:*

*Сектор экономики и финансов*

*Администрации Кормовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 20

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

 **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94 (в редакции постановления от 22.03.2021 №32), Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 26.03.2021 № 37.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как формирование экологической культуры населения Кормовского сельского поселения, в отчетном периоде решалась следующая задача:

- организация информирования населения Кормовского сельского поселения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Все запланированные к реализации мероприятия в 2023 году были реализованы в полном объеме.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация 8 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Охрана окружающей среды» является повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кормовского сельского поселения.

1.1. «Проведение сходов граждан с доведением информации:

- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;

- об охране окружающей среды».

На сайте Администрации и информационных стендах размещалась информация об изменении в законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами, памятки по раздельному сбору ТБО,  о проведении месячников чистоты, дней древонасаждения, субботников, а также информация о недопустимости образования свалочных очагов.

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

1.2. «Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:

- проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:

- прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;

- кладбищ;

- памятников погибшим в годы ВОВ».

В марте – апреле, сентябре - октябре проводились месячники чистоты, в которых приняли участие большинство организаций и предприятий поселения, работники учреждений и жители поселения приняли участие в наведении санитарного порядка на территории поселения, спиливание сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев вдоль трассы и парке и т.д.

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

1.3. «Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных».

Не было необходимости в заключении договора.

1.4. «Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов».

Заключен договор оказания услуги № 2023.4199 от 09.01.2023 по монтажу контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией.

1.5. «Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):

- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов;

- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых;

- проведение обкосов территории;

-уход за детскими площадками;

- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами».

На сайте Администрации и информационных стендах размещались памятки о видах карантинной растительности, произрастающей в нашей местности, о ее вреде и мерах борьбы с ней. При личном или телефонном общении с жителями поселения доводилась информация о вреде и необходимости борьбы с карантинной растительностью.

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

1.6. «Мероприятия в области охраны окружающей среды:

противопаводковые мероприятия».

06.03.2023 проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрен вопрос о мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кормовского сельского поселения в 2023 году.

Средства на проведение мероприятий не предусматривались.

Целью подпрограммы 2 «Охрана атмосферного воздуха» является улучшение экологической обстановки в Кормовском сельском поселении.

2.1. «Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Кормовского сельского поселения».

На территории поселения отсутствуют высокотоксичные производства.

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

2.2. «Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения».

На сайте Администрации и информационных стендах размещались памятки о запрете выжигания сухой растительности, о соблюдении требований пожарной безопасности, проводились рейды и применялась административная практика.

Средства на эту подпрограмму не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения**» за 2023 года приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году, в результате принятых мер обеспечена своевременная и в полном объеме оплата за работы произведенные в рамках муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения от 29.11.2023 № 82).

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 48,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 48,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2023 составили 41,9 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1 «Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2 «Доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов», плановое значение –80,0 фактическое значение – 80,0.

Показатель 1.1 «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Кормовского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности», плановое значение – 3, фактическое значение – 3.

Показатель 1.2 «доля населения, вовлеченного в мероприятия
по экологическому просвещению, в общей численности населения Кормовского сельского поселения», плановое значение –55, фактическое значение – 80.

Показатель 2.1 «количество информационных материалов о деятельности по охране атмосферного воздуха, размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения», плановое значение – 4, фактическое значение – 2.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 – 100/100 = 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 80/80 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 3/3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -80/55 = 1,45.

степень достижения целевого показателя 2.1 - 2/4 = 0,5.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 ((1+1+1+1,45+0,5)/5=0,99). Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации целевых показателей.

7.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1 (8/8).

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 1 (5,0/5,0).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,0 (0,85 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы за 2023 год.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2023  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году не привлекались.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в формирование экологической культуры Кормовского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 177 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | На сайте Администрации и информационных стендах размещалась информация по обращению с твердыми коммунальными отходами, памятки по раздельному сбору ТБО,  о проведении месячников чистоты, дней древонасаждения, субботников, а также информация о недопустимости образования свалочных очагов. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:- проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:- прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;- кладбищ;- памятников погибшим в годы ВОВ | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | В марте – апреле, сентябре - октябре проводились месячники чистоты, в которых приняли участие большинство организаций и предприятий поселения, работники учреждений и жители поселения приняли участие в наведении санитарного порядка на территории поселения, спиливание сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев вдоль трассы и парке и т.д. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Не было необходимости в заключении договора | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Заключен договор оказания услуги № 2023.4199 от 09.01.2023 по монтажу контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории;-уход за детскими площадками;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | На сайте Администрации и информационных стендах размещались памятки о видах карантинной растительности, произрастающей в нашей местности, о ее вреде и мерах борьбы с ней. При личном или телефонном общении с жителями поселения доводилась информация о вреде и необходимости борьбы с карантинной растительностью. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.6 | Мероприятия в области охраны окружающей среды:противопаводковые мероприятия | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | 06.03.2023 проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрен вопрос о мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Кормовского сельского поселения в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | - | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Кормовского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | На территории поселения отсутствуют высокотоксичные производства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | На сайте Администрации и информационных стендах размещались памятки о запрете выжигания сухой растительности, о соблюдении требований пожарной безопасности, проводились рейды и применялась административная практика | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | - | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:- проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:- прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;- кладбищ;- памятников погибшим в годы ВОВ | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду  | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду  | не было необходимости в заключении договора | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду  | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории;-уход за детскими площадками;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду  | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: Мероприятия в области охраны окружающей среды:противопаводковые мероприятия | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» | Администрация Кормовского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1:Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Кормовского сельского поселения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2:Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения | Администрация Кормовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» |
| 1. | Показатель 1 доля охвата населения услугой по сбору и вывозу мусора | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Показатель 2 доля утилизированных (вывезенных) твердых бытовых отходов в общем объеме образовавшихся твердых бытовых отходов | процентов | 70,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»  |
| 1.1. | Показатель 1.1 количество ежегодных мероприятийпо экологическому просвещениюи образованию, проводимых на территории Кормовского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности | процентов | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 1.2. | Показатель 1. 2 доля населения, вовлеченного в мероприятияпо экологическому просвещению, в общей численности населения Кормовского сельского поселения | процентов | 55,0 | 55,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха»  |
| 2.1. | Показатель 2.1 количество информационных материалов о деятельности по охране атмосферного воздуха, размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения | единиц | 1,0 | 4,0 | 2,0 | -  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**»  | Всего | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| бюджет поселения | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | Всего | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| бюджет поселения | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение сходов граждан с доведением информации:- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;- об охране окружающей среды | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:- проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:- прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах;- кладбищ;- памятников погибшим в годы ВОВ | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3.Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4.Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов | Всего | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| бюджет поселения | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5.Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов- проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории;-уход за детскими площадками;- информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6.Мероприятия в области охраны окружающей среды:противопаводковые мероприятия | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Охрана атмосферного воздуха  | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2.Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности, информирование населения по предотвращению данного правонарушения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.