#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**04.03.2024 № 22 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

*Постановление вносит:*

*Сектор экономики и финансов*

*Администрации Кормовского сельского поселения*

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 04.03.2024 № 22

**Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год**

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 111.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- создание условий для проведения эффективной бюджетной политики;

- совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса;

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

- повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2023 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 15409,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2528,5 тыс. рублей, или 16,41 процента от всех поступлений. Расходы местного бюджета исполнены в объеме 15675,0 тыс. рублей.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику) направлено 5979,0 тыс. рублей (38,14 процентов всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 28.12.2023 № 88 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Кормовском сельском поселении Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2015 № 159 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на долгосрочный период.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2023 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Межбюджетные отношения с муниципальным районом, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Кормовском сельском поселении.

Кормовскому сельскому поселению оказывалась финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов. Межбюджетные субсидии, передаваемых бюджетам сельских поселений переданы в бюджет Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 2023 год в размере 996,9 тыс. рублей.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Кормовского сельского поселения от 24.05.2023 № 72 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 2022 год», приняты постановления Администрации Кормовского сельского поселения от 25.04.2023 № 52 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за I квартал 2023 года», от 05.07.2023 № 79 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за I полугодие 2023 года» и от 10.10.2023 № 109 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 9 месяцев 2023 года».

По проектам решений Собраний депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 2022 год» и «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания.

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

**2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2021 году муниципальной программой была запланирована реализация 11 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 **«**Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета».

1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и снижением недоимки отражена в Постановлении Администрации Кормовского сельского поселения от 15.10.2018 № 96 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и сокращению муниципального долга Кормовского сельского поселения до 2024 года» (в редакции постановления от 06.05.2022 № 46). В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения по итогам 2023 года составил 81,04 процента к 2022 году. Это обусловлено уменьшением поступлений по основным доходным источникам: единый сельскохозяйственный налог – на 422,7 тыс. рублей, земельный налог – на 97,9 тыс. рублей.

1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.08.2023 № 91 «О результатах оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных на территории Кормовского сельского поселения за 2022 год» в отчетном периоде проведена оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот. Предоставлены отчеты о результатах разработки и реализации мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот. Установленные льготы предоставлены только в рамках законодательства Российской Федерации. Дополнительные льготы отсутствуют.

1.3. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами».

Планирование и исполнение местного бюджета осуществляет по программному принципу. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения утверждено 12 муниципальные программы, включенных в перечень муниципальных программ Кормовского сельского поселения (Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 27.10.2021 № 104).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию принятых муниципальных программ в 2023 году направлено 15961,5 тыс. рублей, или 96,67 процента от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,49 процентов (15242,0 тыс. рублей).

В рамках решения задач по внедрению долгосрочного бюджетного прогнозирования достигнуты следующие основные результаты.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов о бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, организации исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, формирования бюджетной отчетности».

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2023 года приняты решения Собрания депутатов:

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» от 22.03.2023 № 67;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» от 04.09.2023 № 77;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»» от 29.11.2023 № 82.

2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.

2.3. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 23.05.2019 № 61 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет учреждениями Кормовского сельского поселения» и от 20.04.2020 № 42 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

2.4. **«**Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета».

В соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля от 29.12.2022 № 1/5 полномочия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля переданы в район.

2.5. «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»

В 2023 году выполнены работы по внедрению и развитию единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области в части формирования открытого информационного пространства для граждан, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Ремонтненского района и Кормовского сельского поселения.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2024 муниципальный долг Кормовского сельского поселения перед областным бюджетом составил 0,0 тыс. рублей.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 0,0 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

4. Целью подпрограммы 4 «Обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района» является обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

4.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения».

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Кормовское сельское поселение осуществлялось путем предоставления бюджету поселения дотаций из областного бюджета. Распределение указанных дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской области от 22.01.2020 № 38 «О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа), поселения в Ростовской области».

Программы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год приведен в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных   
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации**

В 2023 году, в результате принимаемых мер обеспечена сбалансированность местного бюджета, а также отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджета на 01.01.2023 года.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

увеличение темпов роста заработной платы в 2023 году;

рост возвратов налога в связи с увеличением сумм социальных и имущественных вычетов физическим лицам.

По итогам 2023 года исполнение доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района составило 101,34 процент.

**5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В 2023 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 была запланирована к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2022 № 56 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 7 909,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 7 804,3 тыс. рублей, или 98,67 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 105,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2023 год предусмотрено 7 909,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2023 года фактическое освоение средств составило 7 804,3 тыс. рублей, или 98,67 процентов. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 105,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Кормовского сельского поселения**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям фактическое значение меньше планового.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 105,6 фактическое значение – 81,04.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», плановое значение – 2235,9; фактическое значение – 2528,5.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кормовского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета», плановое значение – 89,7, фактическое значение – 96,7.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», плановое значение – 95,0 фактическое значение – 95,0.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2.3 «Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района без учета безвозмездных поступлений», плановое значение – 50, фактическое значение – 0.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 4.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.20001) на человека», плановое значение – 1767,50 рублей; фактическое значение – 7604,71 рублей.

Показатель 4.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

7.1.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм:

По показателям (индикаторам):

степень достижения целевого показателя 1 – да/да = 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 81,04/105,6 = 0,77;

степень достижения целевого показателя 3 – 0/0 = 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 0/0 = 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 2528,5/2235,9 = 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 96,7/89,7 = 1,1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 95/95 = 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 100/100 = 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 100/100 = 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0/50 = 0,0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 0/0 = 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 7604,71/1767,50 = 4,3;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 0/0 = 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,17 ((1+0,77+1+1+1,1+1,1+1+1+1+0+1+4,3+1)/13) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

7.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1.

7.1.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета составляет 0,99 (7804,3/7909,3).

7.2. Уровень реализации муниципальной программы в целом равен 1,108 (1,17 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 1,083). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

**8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)**

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

**9. Иная информация**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2023 № 179 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Оценка эффективности налоговых льгот будет проведена до 15 июля 2021 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.3 | Формирование расходов местного бюджета в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Бюджет Кормовского сельского поселения сформирован на основе 12 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 89,7 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование норма­тивного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Кормовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 | 105,0 тыс. руб. – экономия средств |
| 2.1.3 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4 | Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Работы по внедрению программного обеспечения выполнены. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма [3 «](#sub_300)Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Сохранение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Сохранение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации.  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4[«Поддержание устойчивого исполнения местного бюд­жета](#sub_600)» | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов  Попова Г.И. | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного  уровня бюджетной обеспеченности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 | 105,0 тыс. руб. - экономия средств |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 | 105,0 тыс. руб. – экономия. Фактичес-ки достигну-тое значение показателя составляет 98,7 %, т.е. более 95,0% от заплани-рованного. Таким образом, ожидае-мый результат достигнут, основное мероприя-тие выполне-но. |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | | | Плановый срок окончания реализации | | | Фактический срок | | | | | | Результаты | | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | | | окончания реализации | | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | | По итогам 2023 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района исполнены в объеме 2528,5 тыс. рублей. Рост доходов составил на 81,04 процентов по отношению к уровню 2022 года. | - | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Шматько А.Г. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | | Результаты достигнуты | - | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов местного бюджета в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | Формирование и исполнение бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | | Бюджет сформирован на основе 12 муниципальных программ. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Кормовского сельского поселения, составила 96,7 процента при плане 89,7 процента в общем объеме расходов. | - | |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприя­тие 2.1.  Разработка и совершенствование норма­тивного правового регулирования по организации бюджетного процесса | | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | | В отчетном году нормативно – правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством | - | |
| 2.2. | Основное мероприя­тие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения | | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | | Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения  в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023-2025 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год | - | |
| 2.3. | [Основное мероприятие 2](file:///C:\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\2222079-112732079-112864836.docx#sub_223).3.  Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | | Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета осуществлялись в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами на территории Кормовского сельского поселения, Ремонтненского района и Ростовской области | - | |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | | Ведущий специалист – экономист  Костенко М.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | | В 2023 году приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. Проведение внутреннего финансового аудита на 2023 год передано в муниципальный район. | - | |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5.  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Работы по внедрению программного обеспечения выполнены | | Результаты достигнуты | - | |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Сохранение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | | По итогам 2023 года муниципальный долг на территории Кормовского сельского поселения отсутствует | - | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Кормовского сельского поселения | | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Планирование расходов  на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации;  отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | | По итогам 2023 года муниципальный долг на территории Кормовского сельского поселения отсутствует | - | |
| 4. | Подпрограмма [4](#sub_600) «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения | | | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. | | | 31.12.2023 | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного  уровня бюджетной обеспеченности | В бюджет Кормовского сельского поселения Ремонтненского района в 2023 году поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 11308,2 тыс. рублей. | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | | |  | | |  | | | Х | | |  | |  |  |  | |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 127,8 | 105,6 | 81,04 | Это обусловлено уменьшением поступлений по основным доходным источникам: единый сельскохозяйственный налог – на 422,7 тыс. рублей, земельный налог – на 97,9 тыс. рублей. |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | | | | | |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | тыс.  рублей | 3120,1 | 2235,9 | 2528,5 | Исполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено перевыполнением плановых показателей в связи с увеличением налогооблагаемой базы |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кормовского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 97,8 | 89,7 | 96,7 | Исполнение плановых показателей по программным расходам обусловлено уменьшением непрограммных расходов в связи с экономией |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | | | | | |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | процентов | 96,5 | 95,0 | 95,0 | - |
| 8. | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 9. | Показатель 2.3  Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения | | | | | |
| 10. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района без учета безвозмездных поступлений | процентов | 0 | 50 | 0 | - |
| 11. | Показатель 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма [4](#sub_600) Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета | | | | | |
| 12. | Показатель 4.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.20001) на человека | рублей | 7508,76 | 1767,50 | 7604,71 | - |
| 13. | Показатель 4.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эф­фективного управления муниципальными финан­сами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 |
| бюджет поселения | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами  … | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 |
| бюджет поселения | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения | Всего | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 |
| бюджет поселения | 7909,3 | 7909,3 | 7804,3 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5.  Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма [4](#sub_600) Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 4.1.  Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета муниципального района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | Х | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой » сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.