#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31.07.2024 № 74 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2024 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 31.07.2024 № 74

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам I полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,3 | 17,3 | 0,0 | 17,3 тыс. рублейСрок исполнения не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Мероприятия по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне в границах поселения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах объектах | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5 тыс. рублейСрок исполнения не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий;проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 28,8 | 28,8 | 0,0 | 28,8 тыс.рублейСрок исполнения не наступил |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 28,8 | 28,8 | 0,0 | 28,8 тыс.рублейСрок исполнения не наступил |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по итогам I полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 104 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 28,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2023 составили 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 18.05.2023 № 58) и постановлением от 29.12.2023 № 174 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 17,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 договора не заключены и фактическое освоение средств отсутствует.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2024 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 11,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 договора не заключены и фактическое освоение средств отсутствует.

Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2024 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.