#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**31.07.2024 № 82 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2024 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 31.07.2024 № 82

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам I полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-ного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Вершинина Г.А. | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 тыс. рублей  Достигнут промежуточ-ный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | совершенствование системы физического воспитания;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 тыс. рублей  Достигнут промежуточ-ный результат |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 тыс. рублей  Достигнут промежуточ-ный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»**

**по итогам I полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 108 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей, договора и муниципальные контракты не заключались. В рамках муниципальной программы отражены расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.07.2023 составили 0,0 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы в полном объеме II полугодии 2023 года в сумме 10,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 18.05.2023 № 58) и постановлением от 29.12.2023 № 180 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения».

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта Кормовского сельского поселения» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие не выполнено, срок исполнения не наступил. Освоение средств, планируется на II полугодие 2024 года.