Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020                                                         №  2                                                           с.Кормовое

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                              В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 13.01.2020 № 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» по итогам 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК «Кормовский СДК» | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6438,6 | 6438,6 | 6335,3 | 103,3 –отсутство-вала потребность в освоении средств |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6438,6 | 6438,6 | 6335,3 | 103,3 –отсутство-вала потребность в освоении средств |
|  |  | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 6438,6 | 6438,6 | 6335,3 | 103,3 –отсутство-вала потребность в освоении средств |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

по итогам 2019 года

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 106 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 6438,6 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.01.2020 фактическое освоение средств составило 6335,3 тыс. рублей, или 98,4% к годовым назначениям. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.01.2019 составили 5800,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» постановлением от 28.12.2018 № 144 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма) на 2019 год предусмотрено муниципальной программой 6438,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 года освоено 6335,3 тыс. рублей, или 98,4%. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.01.2020 реализовалось своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год по итогам 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.