Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020                                                    №  25                                                      с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                               В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 03.03.2020 № 25

Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 111.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- создание условий для проведения эффективной бюджетной политики;

- совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса;

- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

- повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 12124,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2622,9 тыс. рублей, или 21,6 процента от всех поступлений. Расходы местного бюджета исполнены в объеме 12497,6 тыс. рублей.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику) направлено 6546,9 тыс. рублей (52,4 процентов всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 25.12.2019 № 104 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Кормовском сельском поселении Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 29.12.2015 № 159 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на долгосрочный период.

Задачи сбалансированности местного бюджета и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2019 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Межбюджетные отношения с муниципальным районом, как и в прежние годы, являлись одним из приоритетов бюджетной политики в Кормовском сельском поселении.

Кормовскому сельскому  поселению оказывалась финансовая поддержка из бюджета муниципального района. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемых бюджетам сельских поселений - 92,9 тыс. рублей.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Кормовского сельского поселения от 22.04.2019 № 84 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Кормовского сельского поселения от 07.05.2019 № 56 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за I квартал 2019 года», от  05.07.2019 № 67 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за I полугодие 2019 года» и от 07.10.2019 № 89 «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 9 месяцев 2019 года».

По проектам решений Собраний депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района за 2018 год» и «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоялись публичные слушания.

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация 11 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Кормовского сельского поселения».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и снижением недоимки отражена в Постановлении Администрации Кормовского сельского поселения от 07.06.2019 № 63 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и сокращению муниципального долга Кормовского сельского поселения до 2024 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения по итогам 2019 года составил 107,3 процента к 2018 году. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 5,8 тыс. рублей, налогам на совокупный доход – на 152,6 тыс. рублей, налогам на имущество – 47,5 тыс. рублей, государственная пошлина – на 0,7 тыс. рублей.

1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 
от 29.04.2019 № 51 «О результатах оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории Кормовского сельского поселения в 2018 году» в отчетном периоде проведена оценка обоснованности и эффективности налоговых льгот. Предоставлены отчеты о результатах разработки и реализации мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот. Установленные льготы предоставлены только в рамках законодательства Российской Федерации. Дополнительные льготы отсутствуют.

1.3.« Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами».

Девятый год подряд в Кормовском сельском поселении планирование и исполнение местного бюджета осуществляет по программному принципу. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения утверждено 10 муниципальные программы, включенных в перечень муниципальных программ Кормовского сельского поселения (Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

На реализацию принятых муниципальных программ в 2019 году направлено 12239,0 тыс. рублей, или 97,9 процента от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 98,9 процентов.

В рамках решения задач по внедрению долгосрочного бюджетного прогнозирования достигнуты следующие основные результаты.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и   методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов  о бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, организации исполнения  бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, формирования бюджетной отчетности.

2.1.« Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2019 года приняты решения Собрания депутатов:

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» от 21.03.2019 № 83;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» от 22.04.2019 № 85;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» от 30.07.2019 № 90;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» от 21.11.2019 № 99;

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» от 25.12.2019 № 101;

2.2.«Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год.

2.3. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 15.02.2018 № 26 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», Распоряжениями Администрации Кормовского сельского поселения от 28.06.2013 № 31-А «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной  бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» и от 22.11.2016 № 18-А «О порядке исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района» осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета».

В соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля от 10.12.2018 № 74.

2.5. «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»

В 2019 году в Кормовском сельском поселении выполнены работы по внедрению и развитию единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области в части формирования открытого информационного пространства для граждан, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Ростовской области.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

По состоянию на 01.01.2020 муниципальный долг Кормовского сельского поселения перед областным бюджетом составил 0,0 тыс. рублей.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 0,0 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

- 4. Целью подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» является обеспечение поддержания устойчивого исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района.

- 4.1. «Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения».

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию  Кормовское сельское поселение осуществлялось путем предоставления бюджету поселения дотаций из областного бюджета. Распределение указанных дотаций производилось в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области».

Программы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В 2019 году, в результате принимаемых мер обеспечена сбалансированность местного бюджета, а также отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджета на 01.01.2020 года.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

увеличение темпов роста заработной платы в 2019 году;

рост возвратов налога в связи с увеличением сумм социальных и имущественных вычетов физическим лицам.

По итогам 2019 года исполнение доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района составило 101,0 процент.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2019 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 была запланирована к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 5 142,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 5 112,6 тыс. рублей, или 99,4 процентов. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 29,9 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2019 год предусмотрено 5 142,5 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 
2019 года фактическое освоение средств составило 5 112,6 тыс. рублей, или 99,4 процентов. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 29,9 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 2019 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 12 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов  бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых  условиях)», плановое значение – 104,8 фактическое значение – 104,8.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 4 «Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», плановое значение – 1989,5, фактическое значение – 2622,9.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кормовского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета», плановое значение – 97,8 фактическое значение – 98,0.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», плановое значение – 95,0 фактическое значение – 98,9.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2.3 «Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2.4 «Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района без учета безвозмездных поступлений», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 3.1 « Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Показатель 4.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека», плановое значение – 4945,45; фактическое значение – 6079,27.

Показатель 5.1 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района», плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 -1,0;

степень достижения целевого показателя 2 -1,0;

степень достижения целевого показателя 3 -1,0;

степень достижения целевого показателя 4 -1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1,32;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 -1,04;

степень достижения целевого показателя 2.2 -1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 -1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4-1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 -1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 -1,23;

степень достижения целевого показателя 5.1 -1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,01  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, и составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5 112,6 тыс. рублей / 5 142,5 тыс. рублей =0,99

3.Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответсвия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составляет:

1,0 / 1,0 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы.

4.Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0 * 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации  муниципальной программы по итогам 2019 года является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов  и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответствен-ный исполни-тель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Средства не запланированы |  | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения | Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Пасечникова Н.А. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Формирование и исполнение бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Ведущий специалист – экономист Костенко М.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Работы по внедрению программного обеспечения выполнены |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Сохранение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | Результа-ты достиг-нуты | - |
| 4. | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения |  | Глава Администрации Кормовско-го сельского поселения Сикаренко В.В., Начальник сектора экономики и финансов Попова Г.И. |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности | Результаты достиг-нуты | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | - | 104,8 | 104,8 | - |
| 3. | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процентов | - | 0 | 0 | - |
| 4. | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | тыс. рублей | - | 1989,5 | 2622,9 | Перевыполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено поступлением единого сельскохозяйственного налога, налога на доходы физических лиц |
| 6. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, формируемых в рамках муниципальных программ Кормовского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 98 | 97,8 | 98,0 | - |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | процентов | 95 | 95 | 98,9 | - |
| 8. | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. | Показатель 2.3 Доля учреждений, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Кормовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района без учета безвозмездных поступлений | процентов | 50 | 50 | 50 | - |
| 11. | Показатель 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения в объеме расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 4 Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 4.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека | рублей | 4698,69 | 4945,45 | 6079,27 | - |
| 13. | Показатель 4.2. Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | процентов | 0 | 0 | 0 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Всего | 5142,5 | 5142,5 | 5112,6 |
|  | бюджет поселения | 5142,5 | 5142,5 | 5112,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами … | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Всего | 5142,5 | 5142,5 | 5112,6 |
|  | бюджет поселения | 5142,5 | 5142,5 | 5112,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения | Всего | 5142,5 | 5142,5 | 5112,6 |
|  | бюджет поселения | 5142,5 | 5142,5 | 5112,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 4 Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 4.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой » сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.