Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020                                                    №  26                                                      с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                    В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 03.03.2020 № 26

Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях совершенствования муниципальной политики и развития гражданского общества Кормовского сельского поселения через создание условий для совершенствования организации деятельности органов местного самоуправления, оптимизации взаимодействия органов местного самоуправления с населением, формирования качественного профессионального состава муниципальной службы; создания условий для информационного обеспечения системы прямой и обратной связи органов местного самоуправления и населения Кормовского сельского поселения; создание условий для развития межэтнического и межкультурного диалога и взаимоуважения, формирование культуры межэтнического общения в рамках реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 110, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах.

  - В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- разработаны нормативные правовые акты Кормовского сельского поселения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, Ростовской области о муниципальной службе;

- использованы в кадровой работе методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления, разработанные Правительством Ростовской области;

- не допущен рост численности муниципальных служащих и в 2019 году численность муниципальных служащих соответствовала нормативам штатной численности выборных должностных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований РО на 2019-2021 годы, утвержденной протоколом заседания Правительства РО от 04.07.2018 № 25.

  - В рамках реализации подпрограммы 2 «Реализация муниципальной информационной политики» достигнуты следующие результаты:

Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 57 шт.  в информационном бюллетени муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

  - В рамках реализации подпрограммы 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- проведено 2 заседания малого совета по вопросам межэтнических отношений при Администрации Кормовского сельского поселения;

- проведены мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений;

- проведены межнациональные спортивные мероприятия;

- участие в ежегодном районном фестивале национальных культур «Мы вместе»;

- проведены торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России в соответствии с календарем Дней воинской славы и памятных дат России;

- проведены мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида еврейского народа;

- участие в этнокультурных мероприятиях, направленных на раскрытие многообразия национальных культур (праздники, фестивали, дни культур, выставки, мастер-классы, театрализованные представления и пр.).

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм за 2019 год приведены в приложении № 1.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

2.1. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий   подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» привела к достижению следующих результатов:

В рамках основного мероприятия 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих:

Обеспечена стабилизация численности муниципальных служащих.

В этих целях проведена работа по осуществлению ежеквартального мониторинга штатной численности муниципальных служащих, в ходе которого не выявлено превышение  нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих.

В рамках основного мероприятия 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации:

проведена аттестация, посредством теста на соответствие замещаемой должности муниципальной службы в Администрации Кормовского сельского поселения, который состоит из 6 областей знаний:

-знание государственного языка Российской Федерации-русского языка;

-знание конституции Российской Федерации и основ конституционного устройства Российской Федерации;

-знание законодательства о муниципальной службе;

-знание законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

-знания в области информационно-коммуникационных технологий;

-знание Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Кормовского сельского поселения.

Распоряжением Администрации Кормовского сельского поселения от 10.04.2017 № 10 утверждена методика проведения оценки профессионального уровня претендентов для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Кормовского сельского поселения, предусматривающая в обязательном порядке проведение тестирования лиц, поступающих на муниципальную службу на соответствие базовым квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы.

В рамках основного мероприятия 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

сформирован качественный профессиональный состав органов местного самоуправления. В 2019 году конкурсов на замещение вакантной должности не было.

По итогам реализации основного мероприятия 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора:

Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 95 утвержден порядок применения испытания при поступлении на муниципальную службу в Администрацию Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих:

На основании Положения об оплате труда муниципальных служащих  Кормовского сельского поселения утвержденного решением Собрания депутатов от 30.02.2016 № 148, в связи с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления выплачено вознаграждение 1 муниципальному служащему.

Также с 01.10.2019 года проиндексированы на 4,3 % размеры окладов денежного содержания муниципальных служащих, установлены ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы по среднему и максимальному уровню в зависимости от повышения сложности и напряженности службы и иных особых условий в соответствии с должностной инструкцией.

В рамках основного мероприятия 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу:

постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 18.10.2019 № 108 утверждено положение об организации наставничества в Администрации Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций:

не формировалась в связи с отсутствием в 2019 году вакантных должностей – заместители главы Администрации Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров:

назначения лиц, включенных в кадровый резерв на должность муниципальной службы из муниципального резерва кадров Администрации Кормовского сельского поселения не проводились.

В рамках основного мероприятия 1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании:

соблюдены нормативы штатной численности муниципальных служащих в Администрации Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»:

участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» Администрация Кормовского сельского поселения не принимала.

В рамках основного мероприятия 1.11. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Муниципальная служба». Информация находится в актуальном состоянии.

В рамках основного мероприятия 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы:

Специалист, в должностную инструкцию которого входит кадровая работа, принял участие в обучающих семинарах:

06.03.2019- О ведении личных дел муниципальных служащих в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;

О заполнении форм справок о доходах. Расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, депутатами представительных органов муниципальных образований Ремонтненского района.

27.05.2019- О федеральном и региональном законодательстве (изменения, дополнения и т.д.), вступившем в силу с 01.01.2019 года по антикоррупционным вопросам, вопросам муниципальной службы и т.д.

03.09.2019- О мерах, направленных   на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

03.10.2019- О соблюдении законодательства в ходе организации деятельности органов местного самоуправления; Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

В рамках основного мероприятия 1.14. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих:

прошел повышение квалификации 1 человек за счет местного бюджета и принял участие в семинарах проведенных Администрацией Ремонтненского района.

06.03.2019- О ведении личных дел муниципальных служащих в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государственного служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»;

О заполнении форм справок о доходах. Расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, депутатами представительных органов муниципальных образований Ремонтненского района.

27.05.2019- О федеральном и региональном законодательстве (изменения, дополнения и т.д.), вступившем в силу с 01.01.2019 года по антикоррупционным вопросам, вопросам муниципальной службы и т.д.

03.09.2019- О мерах, направленных   на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

03.10.2019- О соблюдении законодательства в ходе организации деятельности органов местного самоуправления; Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

2.2. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Реализация муниципальной информационной политики» привела к достижению следующих результатов:

В рамках основного мероприятия 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселения:

Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 57 шт.  в информационном бюллетени муниципального образования «Кормовское сельское поселение».

Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 2 шт. в районной газете «Рассвет».

2.3. Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации:

проведены запланированные мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации, в которых приняли участие 251 человек:

22.08.2019 в учреждении культуры Кормовского сельского поселения для жителей посления были проведены тематические мероприятия, беседы, акции посвященные дню государственного флага России:

1. Игровая программа «Собери государственный флаг».

2. Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия».

3. Проведен праздничный концерт «Мой дом – Россия».

В мероприятии приняло участие 213 человек.

С 01.05.2019 по 31.05.2019 года в общеобразовательных учреждениях Кормовского сельского поселения проводились мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Проведены классные часы на тему «Язык моих предков угаснуть не должен». Приняли участие 23 человека.

24.05.2019 в учреждении культуры Кормовского сельского поселения были проведены информационные мероприятия, круглые столы, посвященные празднованию Дня славянской культуры (охват участников составил 15 человек).

В рамках основного мероприятия 3.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения:

Проведены запланированные мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ремонтненского района, в которых приняли участие более 37 человек:

19 мая 2019 года в с. Первомайское прошел районный фестиваль казачьей песни «Наследие». В фестивале принял участие творческий коллектив МКУК «Кормовский СДК». Охват участников составил 12 человек.

05.10 2019 года проведен IX районный фестиваль национальных культур «Мы вместе!», который стал символом братства и дружбы народов. В фестивале  принял участие творческий коллектив МКУК «Кормовский СДК». В мероприятии приняло участие 15 человек.

15.11.2019 года в рамках проведения международного дня толерантности проведен конкурс рисунков под девизом «Мы разные, но мы вместе». В мероприятиях приняло участие 10 человек.

04.11.2019 года проведены соревнования по волейболу посвящённые Дню народного единства и памяти В.П. Москаленко. В соревнованиях приняли участие 4 команды. Соревнования проходили в упорной борьбе, но дружественной обстановке. Третье место заняла сборная команда Ремонтненского района, второе место у команды Привольненского сельского поселения, и победителем стала команда Кормовского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 3.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы.

На сайте Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Межнациональные отношения», на котором размещается информация, направленная на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности. В рамках реализации данной подпрограммы за средства местного бюджета был приобретен баннер.

По состоянию на 31.12.2019 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации по вопросам реализации государственной национальной политики.

30.10.2019-31.10.2019 года 1 человек прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Государственная национальная политика» на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»      (г. Ростов-на-Дону).

1 муниципальный служащих, ответственный за реализацию государственной национальной политики, в декабре 2019 года прошел тестирование в дистанционном этапе обучающего семинара по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, организованном ФАДН России.

2.4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В 2019 году реализован комплекс мероприятий направленный на совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества Кормовского сельского поселения.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

внесение изменений в правовые акты, регулирующие прохождение муниципальной службы, а также в отдельные организационные механизмы ее прохождения;

рост гражданского патриотизма и единства, вызванный попытками дестабилизации внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2019 году из 17 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 были запланирована к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год –11,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 7,8 тыс. рублей, или 66,1 процентов.

Экономия средств произошла в связи с отсутствием необходимости.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 2019 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, 3 показателя исполнены с отклонением от планового значения.

Показатель 1 «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления», плановое значение – 29,3, фактическое значение – 29,3.

Показатель 2 «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Кормовском сельском поселении», плановое значение – 31, фактическое значение – 31.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса», плановое значение – 100, фактическое значение – 0. Неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием вакантных должностей.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров», плановое значение – 31, фактическое значение – 0. Неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием назначения из резерва управленческих кадров.

Показатель 1.3 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров», плановое значение – 30, фактическое значение – 0. Неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием назначения из резерва управленческих кадров.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование», плановое значение – 85, фактическое значение – 85,7. Превышение планового значения показателя связано с реализацией мер по привлечению на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов.

Показатель 1.5 «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию», плановое значение – 38, фактическое значение – 42,86. Превышение планового значения показателя связано с проведением повышения квалификации дистанционно и с выездом в территории.

Показатель 2.1 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кормовского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 3.1 «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность», плановое значение – 68, фактическое значение – 68.

Показатель 3.2 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения», плановое значение – 8,5; фактическое значение – 8,5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 –  1,0 (29,3/29,3);

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0 (31,0/31,0);

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,01 (85,7/85,0);

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,13 (42,86/38,0);

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0 (100,0/100,0);

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0 (68,0/68,0);

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0 (8,5/8,5).

По показателям (индикаторам), меньшее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0 (0/100) - неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием вакантных должностей принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1);

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0 (0/31) - неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием назначения из резерва управленческих кадров принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1);

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0 (0/30) - неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием назначения из резерва управленческих кадров принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,01  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, и составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7,8 тыс. рублей / 11,8 тыс. рублей =0,66

3.Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составляет:

1,0 / 1,0 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы.

4.Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 0,66 * 0,2 = 0,93 в связи с чем уровень реализации  муниципальной программы по итогам 2019 года является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов  и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оптимизация расходов местного бюджета на содержание местной администрации; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих | Обеспечена стабилизация численности муниципальных служащих. Проведена работа по осуществлению ежеквартального мониторинга штатной численности муниципальных служащих, в ходе которого не выявлено превышение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | Проведена комплексная оценка профессиональной компетенции |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе; формирование качественного профессионального состава местных администраций | Формирование качественного профессионального состава органов местного самоуправления |  | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование качественного профессионального состава местных администраций | Применение в работе Постановления Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 95 утвержден порядок применения испытания при поступлении на муниципальную службу в Администрацию Кормовского сельского поселения |  | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стимулирование муниципальных служащих к эффективному и результативному исполнению своих должностных обязанностей | На основании Положения об оплате труда муниципальных служащих Кормовского сельского поселения утвержденного решением Собрания депутатов от 30.02.2016 № 148, в связи с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления выплачено вознаграждение 1 муниципальному служащему |  | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение периода адаптации при поступлении на муниципальную службу; форсированное развитие профессиональных компетенций лиц, впервые принятых на муниципальную службу, необходимых для качественного исполнения должностных обязанностей | Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 18.10.2019 № 108 утверждено положение об организации наставничества в Администрации Кормовского сельского поселения |  | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций | Не формировалась в связи с отсутствием в 2019 году вакантных должностей – заместители главы Администрации Кормовского сельского поселения |  | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременное замещение высвобождающихся должностей муниципальной службы, эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Назначения лиц, включенных в кадровый резерв на должность муниципальной службы из муниципального резерва кадров Администрации Кормовского сельского поселения не проводились |  | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | Соблюдены нормативы штатной численности муниципальных служащих в Администрации Кормовского сельского поселения |  | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» Администрация Кормовского сельского поселения не принимала |  | - |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | На официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения создан раздел «Муниципальная служба» |  | - |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | Специалист, в должностную инструкцию которого входит кадровая работа, принял участие в обучающих семинарах |  | - |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Реализация муниципальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 57 шт. в информационном бюллетени муниципального образования «Кормовское сельское поселение». Организовано опубликование муниципальных правовых актов Кормовского сельского поселения в количестве 2 шт. в районной газете «Рассвет» | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И., Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Шматько А.Г. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение межэтнической стабильности в Кормовском сельском поселении, интеграция мигрантов в российское общество; преобладание общероссийской гражданской идентичности над региональной, этнической и религиозной идентичностями | Результаты достигнуты | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И., Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Шматько А.Г. |  |  |  | Создание условий для гармоничного этнокультурного развития этнических культур народов Дона | Результаты достигнуты |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И., Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Шматько А.Г. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих в Кормовском сельском поселении, профессионализма сотрудников органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения | Результаты достигнуты | - |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | единиц | 29 | 29,3 | 29,3 | - |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Кормовском сельском поселении | процентов | 29 | 31 | 31 | - |
| 3. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | процентов | 100 | 31 | 0 | неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием назначения из резерва управленческих кадров |
| 6. | Показатель 1.3. Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципального резерва управленческих кадров | процентов | 20 | 30 | 30 | - |
| 7. | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 85 | 85 | 85,7 | превышение планового значения показателя связано с реализацией мер по привлечению на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов |
| 8. | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | процентов | 37 | 38 | 42,86 | превышение планового значения показателя связано с проведением повышения квалификации дистанционно и с выездом в территории |
| 9. | Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 2.1. Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Кормовского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 11. | Подпрограмма 3. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 3.1. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | процентов | 67,5 | 68 | 68 | - |
| 13. | Показатель 3.2. Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | процентов | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 11,8 | 11,8 | 7,8 |
|  | бюджет поселения | 11,8 | 11,8 | 7,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Применение испытания граждан при заключении трудового договора Основное мероприятие | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.7. Обеспечение проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей глав администраций | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.8. Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров служащий в Ростовской области» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.9. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.10. Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.11. Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.12. Правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления поселений по вопросам осуществления кадровой работы | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.13. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Реализация муниципальной информационной политики | Всего | 10,7 | 10,7 | 6,7 |
|  | бюджет поселения | 10,7 | 10,7 | 6,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Кормовского сельского поселения | Всего | 10,7 | 10,7 | 6,7 |
|  | бюджет поселения | 10,7 | 10,7 | 6,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Кормовском сельском поселении | Всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Кормовского сельского поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации мероприятий подпрограммы | Всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.