Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020                                                    №  27                                                    с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                               В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 03.03.2020 № 25

Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 103.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как повышение общественной и личной безопасности на территории поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- снижение уровня коррупционных проявлений на территории Кормовского сельского поселения;

- гармонизация межнациональных отношений.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Исполнение расходов по Программе в 2019 году составило 7,3 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Красноармейского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2019 г. приведены в таблице 3 к настоящему Отчету

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» является осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Кормовском сельском поселении.

1.1 «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции».

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Кормовского сельского поселения:

- принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, граждан, к активному участию в деятельности по противодействию коррупции, на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- совершенствование системы и структуры органов местного самоуправления, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- совершенствование порядка прохождения муниципальной службы;

- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд Кормовского сельского поселения;

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Кормовского сельского поселения, их должностных лиц (проектов нормативных правовых актов).

В рамках реализации данной подпрограммы за счет средств местного бюджета был приобретен баннер.

Целью подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» является предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

2.1.«Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы».

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма:

- привлечение граждан к участию в профилактике экстремизма и терроризма;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Кормовского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

- проведены информационно-пропагандистские, мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков.

- изготовлены и размещены на сайте Администрации поселения памятки, приобретен баннер.

Целью подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» является снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков.

3.1. «Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи».

Размещены памятки в общественных местах по антитеррористической защищенности. Приобретен баннер.

Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В рамках реализации данной подпрограммы за счет средств местного бюджета был приобретен баннер.

Программы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Кормовского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2019 году 3 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 7,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 7,3 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 2019 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, 3 показателя исполнены с отклонением от планового значения.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении», плановое значение – 30,2; фактическое значение – 30,2.

Показатель 2 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии», плановое значение – 1, фактическое значение – 0.

Показатель 3 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», плановое значение – 14, фактическое значение – 20.

Показатель 1.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении», плановое значение – 30,2; фактическое значение – 30,2.

Показатель 1.2 «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»», плановое значение – согласно плану Правительства РО фактическое значение – 1.

Показатель 1.3 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения», плановое значение – 43,2; фактическое значение – 43,2.

Показатель 2.1 «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии», плановое значение – 1,0; фактическое значение – 0.

Показатель 2.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве», плановое значение – не более 5, фактическое значение – 5.

Показатель 3.1 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения», плановое значение – 1, фактическое значение – 0.

Показатель 3.2 «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом», плановое значение – 14; фактическое значение – 20.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 –  1,0 (30,2/30,2);

степень достижения целевого показателя 2 –  1,0 (0/1) неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1);

степень достижения целевого показателя 3 – 1,4 (20/14);

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0 (30,2/30,2);

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0 (1/1);

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0 (43,2/43,2);

степень достижения целевого показателя 2.1 –  1,0 (0/1) неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1);

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0 (5/5);

степень достижения целевого показателя 3.1 –  1,0 (0/1) неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием числа лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1);

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,4 (20/14).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,08  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, и составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7,8 тыс. рублей / 7,8 тыс. рублей = 1,0

3.Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составляет:

1,0 / 1,0 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы.

4.Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0 * 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации  муниципальной программы по итогам 2019 года является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов  и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Муштатенко О.И. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Кормовского сельского поселения по противодействию коррупции | выполнены мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Кормовском сельском поселении, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Кормовского сельского поселения | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Шматько А.Г. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещены памятки в общественных местах по антитеррористической защищенности. Приобретен баннер | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики Шматько А.Г. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведены информационно-пропагандистские, мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков. Изготовлены и размещены на сайте Администрации поселения памятки, приобретен баннер | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении | процентов | 30,7 | 30,2 | 30,2 | - |
| 2. | Показатель 2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | процентов | 1 | 1 | 0 | Неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 3. | Показатель 3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 13 | 14 | 20 | Увеличение количества населения занимающего физической культурой и спортом |
| 4. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении | процентов | 30,7 | 30,2 | 30,2 |  |
| 6. | Показатель 1.2. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | согласно плану Правительства РО | согласно плану Правительства РО | 1 | - |
| 7. | Показатель 1.3 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения | процентов | 42,7 | 43,2 | 43,2 |  |
|  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 1 | 1 | 0 | Неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
| 9. | Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | не более 5 | не более 5 | 5 | - |
|  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения | человек / 2 тыс. населения | 1 | 1 | 0 | Неисполнение планового показателя обусловлено отсутствием числа лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения |
| 11. | Показатель 3.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 13 | 14 | 20 | Увеличение количества населения занимающего физической культурой и спортом |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | бюджет поселения | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции | Всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | бюджет поселения | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма | Всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.