Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2020                                                    №  28                                                      с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                               В.В. Сикаренко

постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 03.03.2020 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Кормовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 08.10.2018 № 94, Администрация Кормовского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 19.10.2018 № 102.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы, такой как повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кормовского сельского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Все запланированные к реализации мероприятия в 2019 году были реализованы в полном объеме.

В 2019 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 16 общественных субботника.

Осуществлен текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в, что позволило улучшить качество питьевой воды.

Проведен капитальный ремонт буровой на воду скважины.

Сотрудниками администрации, учреждения культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивной площадки. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам благоустройства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 40 саженцев.

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация 8 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кормовского сельского поселения.

1.1 «Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости.

1.2. «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин».

Получены положительные заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на капитальный ремонт буровой на воду скважины, без которой невозможно осуществить мероприятия по улучшению водоснабжения.

1.3.«Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины».

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году произведен текущий ремонт 2 скважин в Кормовском сельском поселении. Результатом реализации данного мероприятия является улучшение качества питьевой воды и увеличение мощности подачи воды. Это позволит обеспечить жителей поселений водой и в летний период в необходимых объемах.

Целью подпрограммы 2 «Благоустройство» является совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кормовского сельское поселение.

2.1. «Мероприятия по уличному освещению территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия производилась оплата в течение года за уличное освещение и содержание сетей уличного освещения, именно замена ламп.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

2.2. «Мероприятия по озеленению поселения».

В рамках реализации данного мероприятия жителями поселения предоставлялись саженцы для посадки.

2.3. «Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за текущий ремонт памятников, за дезинсекцию и дератизацию мест захоронений с.Кормовое и п.Тихий Лиман.

Мероприятие реализовано в соответствии с утвержденными лимитами.

2.4. «Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения».

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году производилась выплата заработной платы и начислений работнику по благоустройству, несовершеннолетним гражданам и временному работнику по благоустройству, оплата за дезинсекцию парка с.Кормовое.

Целью подпрограммы 3 «Межевание земельных участков» является межевание земельных участков.

3.1. «Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения».

Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости межевания земельных участков.

Программы приняты, в течение года проводился мониторинг их реализации.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В 2019 году, в результате принятых мер обеспечена своевременная и в полном объеме оплата за работы произведенные в рамках муниципальной программы.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- надлежащее исполнение поставщиками условий муниципальных контрактов в установленные сроки.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2019 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 5 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2018 № 77 «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 555,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 555,0 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 2019 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей. Были достигнуты следующие результаты показателей:

Показатель 1 «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству», плановое значение – 70, фактическое значение – 70.

Показатель 2 «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству», плановое значение –100,0 фактическое значение – 100,0.

Показатель 3 «Уровень  благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 4 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры) местного бюджета», плановое значение – 50, фактическое значение – 40. Отклонение образовалось в связи с текущим ремонтом скважин.

Показатель 1.1 «уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение – 50, фактическое значение – 50. Отклонение образовалось в связи с текущим ремонтом скважин.

Показатель 1.2 «доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене», плановое значение –15, фактическое значение – 15.

Показатель 2.1 «процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству», плановое значение – 70, фактическое значение – 70.

Показатель 2.2 «процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству», плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 2.3 «уровень  благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)», плановое значение – 50, фактическое значение – 50.

Показатель 3.1 «процент мероприятий по землеустройству и землепользованию», плановое значение – 95, фактическое значение – 0. Отклонение в связи с отсутствием необходимости межевания земельных участков.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

степень достижения целевого показателя 1 – 70/70=1;

степень достижения целевого показателя 2 – 100/100=1;

степень достижения целевого показателя 3 -50/50=1;

степень достижения целевого показателя 4 -40/50=0,8(при расчете суммарной оценки принимается как 0);

степень достижения целевого показателя 1.1 -50/50=1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -15/15=1;

степень достижения целевого показателя 2.1 -70/70=1;

степень достижения целевого показателя 2.2 -100/100=1;

степень достижения целевого показателя 2.3 -50/50=1;

степень достижения целевого показателя 3.1 -0/95=0, отсутствие межевания земельных участков принимается как наступившее событие (при расчете суммарной оценки принимается как 1);

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 ((1+1+1+0+1+1+1+1+1+1)/10=0,9). Это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий..

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, и составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств местного бюджета составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

555,0 тыс. рублей / 555,3 тыс. рублей = 1

3.Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответсвия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составляет:

1,0 / 1,0 = 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы.

4.Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,0 * 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации  муниципальной программы по итогам 2019 года является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов  и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Средства федерального, областного бюджетов и средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не привлекались.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Средства не планировались |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | Получены положительные заключения проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации на капитальный ремонт буровой на воду скважины, без которой невозможно осуществить мероприятия по улучшению водоснабжения |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Произведен текущий ремонт 2 скважин. Результатом реализации данного мероприятия является улучшение качества питьевой воды и увеличение мощности подачи воды. Это позволит обеспечить жителей поселений водой и в летний период в необходимых объемах |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | В рамках реализации данного мероприятия производилась оплата в течение года за уличное освещение и содержание сетей уличного освещения, именно замена ламп | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Надлежащее содержание территорий поселения и озеленения | В рамках реализации данного мероприятия жителями поселения предоставлялись саженцы для посадки | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | надлежащее содержание кладбищ | В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата за текущий ремонт памятников, за дезинсекцию и дератизацию мест захоронений с.Кормовое и п.Тихий Лиман | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году производилась выплата заработной платы и начислений работнику по благоустройству, несовершеннолетним гражданам и временному работнику по благоустройству, оплата за дезинсекцию парка с.Кормовое | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Глава Администрации Кормовского сельского поселения Сикаренко В.В.; Старший инспектор по земельным и имущественным отношениям Пасечникова Н.А. |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости межевания земельных участков. | - |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 70 | 70 | 70 | - |
| 2. | Показатель 2. Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Показатель 3. Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процентов | 50 | 50 | 50 | - |
| 4. | Показатель 4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 50 | 50 | 40 | Показатель достигнут за счет проведения капитального ремонта объектов водопроводного хозяйства |
|  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 50 | 50 | 40 | Показатель достигнут за счет проведения капитального ремонта объектов водопроводного хозяйства |
| 6. | Показатель 1.2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 15 | 15 | 15 | - |
|  | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 2.1. Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 70 | 70 | 70 | - |
| 8. | Показатель 2.2. Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 9. | Показатель 2.3 Уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). | процентов | 50 | 50 | 50 | - |
|  | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 3.1. Процент мероприятий по землеустройству и землепользованию | процентов | 95 | 95 | 0 | Средства на эту подпрограмму не предусматривались в связи с отсутствием необходимости межевания земельных участков |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» | Всего | 555,3 | 555,3 | 555,0 |
|  | бюджет поселения | 555,3 | 555,3 | 555,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Всего | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
|  | бюджет поселения | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на проведение текущего ремонта буровой на воду скважины | Всего | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
|  | бюджет поселения | 85,9 | 85,9 | 85,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Благоустройство | Всего | 462,4 | 462,4 | 462,1 |
|  | бюджет поселения | 462,4 | 462,4 | 462,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Всего | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
|  | бюджет поселения | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Всего | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|  | бюджет поселения | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Всего | 184,7 | 184,7 | 184,4 |
|  | бюджет поселения | 184,7 | 184,7 | 184,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета муниципального района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.