Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2020                                                              №  97                                                      с.Кормовое

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам 9 месяцев 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения                                                               В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 12.10.2020 № 97

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК «Кормовский СДК» | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5732,4 | 5732,4 | 3430,9 | 2301,5 тыс.рублей Достигнут промежуточ-ный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5732,4 | 5732,4 | 3430,9 | 2301,5 тыс.рублей Достигнут промежуточ-ный результат |
|  |  | Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 5732,4 | 5732,4 | 3430,9 | 2301,5 тыс.рублей Достигнут промежуточ-ный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 19.10.2018 № 106 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5732,4 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020  фактическое освоение средств составило 3430,9 тыс. рублей, или 59,9% к годовым назначениям. В прошлом финансовом году расходы по данной программе на 01.10.2019 составили 4495,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» постановлением от 27.12.2019 № 140 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 5732,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года освоено 3430,9 тыс. рублей, или 59,9%. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.10.2020 реализуются своевременно, достигнут промежуточный результат.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.