Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.04.2013 | № 51 | с.Кормовое |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с Постановление Главы Кормовского сельского поселения от 02.02.2012г. № 9 «О порядке принятия решения  о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением   Администрации Кормовского сельского поселения 05.04.2010г. №19-В (в редакции постановлений от 28.10.2010 №65-В, 15.11.2011 № 97-В, 29.12.2012 №48) согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов.

Глава Кормовского

сельского поселения                                                                                     Е.И.Пасечников

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Кормовского сельского поселения

от 29.04.2013 № 51

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Кормовского сельского поселения

на 2010-2014 годы» за 2012 год

На реализацию мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой  программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010 – 2014 г», в 2012 году было предусмотрено 2613,3 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств местного бюджета – 2382,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 231,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 2608,9 тыс. рублей или  99,8  процента к годовым назначениям.

Объем  финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2012 году  приведен в приложении к настоящему отчету.

В 2012 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Кормовского сельского поселения на 2010 – 2014 г.», осуществлялась путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- организация досуга жителей поселения и поддержка народного творчества;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Поэтому основными направлениями культурно-досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Для реализации этих задач были использованы самые различные формы и методы работы, вырабатывались и развивались у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к клубным мероприятиям, привлекались широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.

Приложение

к отчету о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Сохранение и развитие

культуры и искусства Кормовского сельского поселения

на 2010-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Сохранению и развитию культуры и искусства Кормовского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 2613,3 | 2613,3 | 2608,9 | 4,4 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2382,1 | 2382,1 | 2377,7 | 4,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Кормовская ПБ» | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 451,0 | 451,0 | 450,7 | 0,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 418,1 | 418,1 | 417,8 | 0,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МКУК «Кормовский СДК» | 2012 | Администрация Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | всего | 2162,3 | 2162,3 | 2158,2 | 4,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1964,0 | 1964,0 | 1959,9 | 4,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |