Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2016                                                    №  104                                                       с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 20.09.2013 г № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 20.09.2013г. № 97 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовского сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кормовского

сельского поселения	                                                      Е.И. Пасечников

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 26.05.2016г. № 104

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 10.10.2013 № 111.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- совершенствование организации муниципальной службы в  Кормовском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

- совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления  и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы;

- повышение  эффективности деятельности  Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области и муниципального управления;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- развитие  системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала  Администрации Кормовского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Кормовском сельском поселении.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 30.12.2014 № 147.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 4 основных мероприятия. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кормовском  сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика»» предусмотрено 1 основное мероприятие. Мероприятия  выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 8,2 тыс. руб., израсходовано 8,2 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс.руб или (0%).

По подпрограмме 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кормовском сельском поселении» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» по плану 8,2 тыс.руб. израсходовано 8,2 тыс.руб. или 100%

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе  предусмотрено достижение пять показателей:

1. доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

2. доля   муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

3. доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы более 3 лет;

4. доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества;

5. доля граждан положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Кормовском  сельском поселении.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовском сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 30.03.2015 № 29 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 111 от 10.10.2013г.»

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 22.05.2015 № 45 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 111 от 10.10.2013г.»

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

3. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 11.12.2015 № 110 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 111 от 10.10.2013г.»

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где: Э=0/0х100=0%

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Эп = 8,2/8,2 * 100 = 100%

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:Э=0/0х100=0%

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд=8,28,2×100 = 100%

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2015 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Кормовского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Кормовского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания  Администрации Кормовского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности  Администрации Кормовского сельского поселения;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Кормовского сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 11.01.2016 № 6 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 97 | 0 | - |  |  |
| 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 92 | 0 | - |  |  |
| 1.3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | - | 14 | 0 | - |  |  |
| 1.4 | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления | кол-во | - | 2 | 0 | - |  |  |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | - | 28 | 0 | - |  |  |
| 1.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | 14 | 0 | - |  |  |
| 1.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 71 | 60 | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кормовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Кормовского сельского поселения, на развитие межкультурного и межэтнического диалога | ед-цы | - | 4 | 4 | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля обнародованных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях муниципального образования «Кормовское сельское поселение» к общему количеству актов, подлежащих обнародованию в информационных бюллетенях муниципального образования «Кормовское сельское поселение» | проценты | - | 100 | 100 |  | - |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Глава Администрации |  | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2015 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | Рост развития муниципальной службы | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Глава Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  | Стабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | Эффективное исполнение органами местного самоуправления своих полномочий |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Глава Администрации |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | Эффективное осуществление органами местного самоуправления своих полномочий |  |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кормовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Ведущий специалист Муштатенко О.И. СпециалистI категории Войтегина Г.А. |  | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 |  | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2015 | Сохранение межэтнической стабильности в Ремонтненском районе, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Ремонтненском районе |  | Стабильная обстановка на почве межнациональных отношений | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Кормовского сельского поселения, Собрания депутатов Кормовского сельского поселения в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Кормовского сельского поселения» | Глава Администрации | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2015 |  | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2015 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно- политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Кормовское сельское поселение» | Соблюдение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства. |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 8,2 | 8,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,2 | 8,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кормовском сельском поселении» | всего | 0,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика»» | всего | 8,2 | 8,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,2 | 8,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |