Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016                                             № 53                                      с. Кормовое

Об утверждении отчетов о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальным программ Кормовского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 20.09.2013 г № 95 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам  2015 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения» по результатам  2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам  2015 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам  2015 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» по результатам  2015 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам  2015 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  по результатам  2015 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам  2015 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения  «Муниципальная политика» по результатам  2015 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кормовского сельского поселения                       Е.И.Пасечников

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

- Приложение №1

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Кормовского сельского поселения | Юхнова М.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 52,2 | 52,1 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | X |  | 52,2 | 52,1 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №2

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Кормовского сельского поселения»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг | Юхнова Л.Д. |  |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Юхнова Л.Д. |  |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | техническая эксплуатация газораспределительной сети | Юхнова Л.Д. |  |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | бактериологическое исследование питьевой воды | Юхнова Л.Д. |  |  | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Уличное освещение |  | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 331,5 |  | 286,6 | 286,6 |
| 2.1.2 | Озеленение |  | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Содержание мест захоронения |  | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 87,5 |  | 87,5 | 87,5 |
| 2.1.4 | Прочее благоустройство |  | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 48,8 |  | 48,7 | - |
| 2.1.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  | 467,8 |  | 422,8 | 374,1 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Межевание земельных участков |  | Пасечникова Н.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | X |  |  | 0,0 |  | 0,0 | - |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  | 467,8 |  | 422,8 | 374,1 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №3

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Муштатенко О.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Проведение конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листовок в кол. 200 шт) | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Издание и распространение социальной рекламы, посвященной воспитанию толерантности и профилактике экстремизма | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №4

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение населения | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 2.1.2 | Поддержания в постоянной готовности системы оповещения | Юхнова Л.Д. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | Юхнова Л.Д. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | Х | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Пропаганда среди населения мерам безопасности на водных объектах | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X | Х | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 1,4 | 1,3 | 1,3 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №5

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Пустоветова Т.П. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 491,3 | 491,1 | 11,9 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 491,3 | 491,1 | 11,9 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Юхнов А.П. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2965,9 | 2828,0 | 851,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 2965,9 | 2828,0 | 851,0 |
|  | Всего по подпрограммам | Х | Х | X | Х | 3457,2 | 3319,1 | 862,9 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №6

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 445,8 | 323,1 | 323,1 |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 445,8 | 323,1 | 323,1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка технических паспортов автомобильных дорог в соответствии с ВСН 1-83 | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 2.1.2 | Разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4 | Разработка схем организации дорожного движения | Юхнова Л.Д. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
|  | Всего по подпрограммам | Х | Х | Х | Х | 489,1 | 366,4 | 366,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №7

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.1.2 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Всего по подпрограммам | Х | Х | X | Х | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №8

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и снижением недоимки | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Кормовского сельского поселения | Пасечникова Н.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Формирование расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района в соответствии с муниципальными программами | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2957,2 | 2918,6 | 416,1 |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 2957,2 | 2918,6 | 416,1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кормовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кормовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Попова Г.И. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кормовского сельского поселения | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Кормовского сельского поселения на уровне муниципальных образований района | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Кормовского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Поддержание устойчивого исполнения бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района и содействие сбалансированности бюджета | Попова Г.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всего по подпрограммам | X | X | X |  | 2957,2 | 2918,6 | 416,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №9

- к постановлению Администрации Кормовского

- сельского поселения Ремонтненского района

- Ростовской области от 29.02.2016г. №53

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период  2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кормовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Муштатенко О.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих | Пасечников Е.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Пасечников Е.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Пасечников Е.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кормовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Войтегина Г.А. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Кормовского сельского поселения, проектов правовых актов Кормовского сельского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения "Муниципальная политика" | Муштатенко О.И. | мероприятия исполняются в соответствии с ЛБО | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Х | Х | Х | Х | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | Всего по подпрограммам | Х | Х | Х | Х | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.