Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2016                                                    №  94                                                      с.Кормовое

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения от 31.10.2011 № 92-А «Положение о бюджетном процессе в Кормовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Попову Г.И.

Глава Кормовского

сельского поселения                                                                 Е.И. Пасечников

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского сельского поселения

Ремонтненского района Ростовской области

от 10.05.2016г. № 94

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта местного бюджета

на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района реестра расходных обязательств Администрации Кормовского сельского поселения | до 25 мая 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 2. | Получение от Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2019 года; индексов-дефляторов на 2017–2019 годы | до 3 июня 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 3. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района оценки налогового и неналогового потенциалов по сельскому поселению на 2017 – 2019 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области | до 1 июля 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 4. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 25 августа 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 5. | Получение от сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2017 – 2019 годы | до 1 сентября 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 6. | Получение от сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения на 2017 – 2019 годы | до 1 сентября 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 7. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Кормовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Кормовского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 15 августа 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 8. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района параметров местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов местного бюджета | до 15 августа 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 9. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Кормовского сельского поселения «О результатах оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории Кормовского сельского поселения в 2015 году» | до 1 августа 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 10. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Кормовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Кормовского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 15 октября 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 11. | Разработка проектов муниципальных программ Кормовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кормовского сельского поселения | до 20 октября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Кормовского сельского поселения |
| 12. | Разработка проекта бюджетного прогноза Кормовского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Кормовского сельского поселения на соответствующий период | до 30 октября 2016 г. | сектор экономики и финансов |
| 13. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Кормовского сельского поселения проекта решения: «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 15 ноября 2016 г. | сектор экономики и финансов |