Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018                                                         № 62                                                         с. Кормовое

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 13.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и постановлением Администрации Ремонтненского района от 02.07.2018 № 206 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения  Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения  Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Попову Г.И.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения 	      	                                              В.В. Сикаренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 03.07.2018 № 62

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения  Ремонтненского района

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района реестра расходных обязательств Администрации Кормовского сельского поселения | до 17 мая 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 2. | Получение от Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2021 года; индексов-дефляторов на 2019 – 2021 годы | до 2 июня 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 3. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 15 июня 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 4. | Получение от Администрации Ремонтненского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 – 2021 годы | до 22 июня 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Областным законом от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области» | до 15 июля 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 6. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 20 июля 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 7. | Согласование с финансовым отделом Администрации Ремонтненского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета на 2019 – 2021 годы | до 20 июля 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 8. | Получение от сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2019 – 2021 годы | до 20 июля 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 9. | Получение от сектора координации отраслей ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Ремонтненского района объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения на 2019 – 2021 годы | до 20 июля 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 10. | Подготовка проекта постановления Администрации Кормовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области на 2019 – 2021 годы» | до 25 августа 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 11. | Формирование и представление в финансовый отдел Администрации Ремонтненского района параметров бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района; предельных показателей расходов бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | до 25 августа 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 12. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 27 августа 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 13. | Разработка предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кормовского сельского поселения | до 20 сентября 2018 года | Исполнители муниципальных программ Кормовского сельского поселения |
| 14. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Кормовского сельского поселения Ремонтненского района | до 1 октября 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 15. | Подготовка проекта постановления Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кормовского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 1 октября 2018 года | Сектор экономики и финансов |
| 16. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Кормовского сельского поселения проекта решения: «О бюджете Кормовского сельского поселения Ремонтненского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | до 5 ноября 2018 года | Сектор экономики и финансов |