Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                                                    №  25                                                      с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кормовское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения	                                            В.В.Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 27.02.2019 № 25

Отчет о реализации муниципальной программы

Кормовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2018 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» была утверждена  постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 10.10.2013 № 109.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Кормовского сельского поселения.

Задачи программы:

- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Кормовского сельского  поселения, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Кормовского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 5835,6 тыс. руб., израсходовано 5800,0 тыс. руб. (99,4 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 1690,4 тыс. руб., израсходовано – 1690,4 тыс. руб.(100%); за счет средств бюджета поселения план – 4145,2 тыс. руб., израсходовано – 4109,6 тыс. руб. (99,1 %).

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения»  в связи с передачей полномочий муниципальному району расходы не производились

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 5835,6 тыс. руб., фактически расходы составили 5800,0 тыс. руб. или 99,4%, в том числе за счет средств областного бюджета план – 1690,4 тыс. руб., израсходовано – 1690,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры», «Увеличение числа участников клубных формирований», по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»:

1. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 12.02.2018 № 24 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 109 от 10.10.2013г.». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 17.04.2018 № 43 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 109 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 26.10.2018 № 112 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 109 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 05.12.2018 № 125 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 109 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5. Постановление Администрации Кормовского сельского поселения от 27.12.2018 № 135 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 109 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, = 5800,0/5835,6

Значение показателя КЦИi - равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Кормовского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 28.12.2018 № 144 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 0 | 75 | 0 | Не поводятся платные мероприятия |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | - | 5,0 | 0,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК «Кормовской СДК» Юхнов А.П. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Увеличение числа участников клубных формирований, прирост количества посещений | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 5835,6 | 5800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1690,4 | 1690,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4145,2 | 4109,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 5835,6 | 5800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1690,4 | 1690,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4145,2 | 4109,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | всего | 5835,6 | 5800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 1690,4 | 1690,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4145,2 | 4109,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.