Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019                                                           №  28                                                           с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения	                                                    В.В. Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 27.02.2019 № 28

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 10.10.2013 № 108.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Задачи программы:

- повышение мотивации жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов в районных, областных и местных спортивных соревнованиях;

- организация спортивно-массовых мероприятий.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  спортивные команды поселения по теннису, волейболу, принимали активное участие в районных соревнованиях;

- проводились соревнования по волейболу среди женских и мужских команд;

- участие в соревнованиях по настольному теннису, шахматам, шашкам, спортивной рыбалке среди команд сельских поселений в рамках муниципального этапа спартакиады Дона 2018;

- участие команды сельского поселения в районных соревнованиям по ГТО в рамках Спартакиады Дона-2018 среди команд;

- участие в районных конкурсах рисунков «Все краски творчества против наркотиков» и «Молодежь против террора»;

- участие в районном и областном конкурсе патриотической песни «Гвоздика Отечества»;

- проведение велопробега «Победы»;

- проведение спортивно-развлекательной программы к дне защиты детей;

- проведение спортивно-развлекательных мероприятий в детском лагере дневного пребывания Кормовской СОШ;

- участи в районной акции «Удели внимание ветерану»;

- проведение урока мужества «Воин – интернационалист»;

- участие молодежи поселения в региональном проекте «Молодежная команда Губернатора»;

- участие в районном конкурсе фотографий «Мой край родной», «Мир моей семьи»;

- участие делегации Кормовского сельского поселения в районном Дне молодежи;

- участие в молодежной акции «Российская ленточка».

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы,

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта» было предусмотрено 1 основное мероприятие «Физическое воспитание,  обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 25,0 тыс.руб., фактическое выполнение составило 25,0 тыс.руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме предусмотрено достижение двух показателей по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2018 года изменения в муниципальную  программу не вносились.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2018 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

C=i−1k(Si)k,

где: С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

S=ПфПп×100%.

S1 = 13,0 / 13,0 x 100 % = 1 ;S2 = 3,5 / 3,5 x 100 % = 1;

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню производится по следующей формуле:

З=БфБп×100%,

где:З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат бюджета поселения в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете поселения на отчетный год в отчетном году.

З = 25,0/ 25,0 х 100 % = 100

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения производится по следующей формуле:

,

где:Э - оценка эффективности использования средств бюджета поселения;

С - оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета поселения.

Э= 1 / 100х100%=1,0

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2018 год составила 100%. Следовательно программа реализовалась эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 12,0 | 13,0 | 13,0 | - |
| 2. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 3,0 | 3,5 | 3,5 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 12,0 | 13,0 | 13,0 | - |
| 2. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий сельского поселения | % | 3,0 | 3,5 | 3,5 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике Войтегина Г.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение доли жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения сельского поселения; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |  | Осуществлялись выезды на районные соревнования (по мере из проведения). Проводились спортивно-массовые мероприятия на территории поселения |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Ведущий специалист по вопросам культуры, физической культуры и спорта, молодежной политике Войтегина Г.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта; формирование позитивного общественного мнения о необходимости систематических занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни |  | Осуществлялись выезды на районные соревнования (по мере из проведения). Проводились спортивно-массовые мероприятия на территории поселения |  | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |