Администрация Кормовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019                                                    №  30                                                    с.Кормовое

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018  № 36 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кормовского сельского поселения	                                             В.В.Сикаренко

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 28.02.2019 № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2018 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения 10.10.2013 № 110.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Повышение общественной и личной безопасности на территории поселения.

Задачи программы:

- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения;

- снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера;

- воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- снижение уровня коррупционных проявлений на территории Кормовского сельского поселения;

- гармонизация межнациональных отношений.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде:

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 8 основных мероприятий. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей.

По подпрограмме 2 « Профилактика  экстремизма и терроризма» предусмотрено 3 основных мероприятия. На их проведение из средств бюджета выделено 3,0 тыс.рублей.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 3 основное мероприятие. На их проведение из средств бюджета выделено 3,0 тыс.рублей.

По подпрограмме 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кормовского сельского поселения» предусмотрено 1 основных мероприятия. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году планировался в сумме 8,0 тыс. руб..

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или 100,0%.

По подпрограмме 2 «Профилактика  экстремизма и терроризма» по плану 3,0 тыс.руб. израсходовано 3,0 тыс. руб. или 100,0%.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 3,0 тыс.руб. израсходовано 3,0 тыс. руб. или 100,0%.

По подпрограмме 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кормовского сельского поселения» по плану 1,0 тыс. руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или  100,0 %.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе  предусмотрено достижение трех показателей.

1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении.

3. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»:

1. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 10.09.2018 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Кормовского сельского поселения  от 10.10.2013 года № 110 «Об утверждении муниципальной программы  Кормовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»»». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Кормовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 26.10.2018 № 114 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кормовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области № 110 от 10.10.2013г.». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая,  И > 1,0.

Информация о реализации мер муниципального регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Кормовского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кормовском сельском поселении | процент | 31,2 | 30,7 | 30,7 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения | процент | 42,2 | 42,7 | 42,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Чел. | - | 1 | - | - |
| 2.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | - | 5 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 2 тыс. населения | процент | - | 1 | - | - |
| 3.1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 12,0 | 13,0 | 13,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отсутствие этнических конфликтов | Чел. | 0 | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Главный специалист Муштатенко О.И. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции |  | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Кормовского сельского поселения в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления Кормовского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Шматько А.Г. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве | Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве |  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства. Изготовление и распространение информационных листов, памяток | Ведущий специалист Шматько А.Г. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства | Организованы профилактические работы по антитеррористической защищенности граждан по месту жительства. Изготовлены памятки |  | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Ведущий специалист Шматько А.Г. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Проведены информационно-пропагандистские, мероприятия, посвященные международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков. Изготовлены памятки |  | - |
| Подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кормовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Издание и распространение социальной рекламы, посвященной толерантности и профилактике экстремизма. | Главный специалист Муштатенко О.И. Ведущий специалист Шматько А.Г. | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма » | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 3,0 | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Гармонизация межнациональных отношений на территории Кормовского сельского поселения» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |