#### ПРОЕКТ

#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация Кормовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**00.00.2024 № 00 с.Кормовое**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «Оборудование типовых контейнерных площадок» по итогам I полугодия 2024 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кормовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» по итогам I полугодия 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

 **Кормовского сельского поселения В.В. Сикаренко**

Приложение

к постановлению

Администрации Кормовского

сельского поселения

от 00.00.2024 № 00

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» по итогам I полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Кормовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1:Мероприятия по межеванию земельных участков под контейнерные площадки для сбора ТКО | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | улучшение санитарно-экологической обстановки  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2:Мероприятия по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | улучшение санитарно-экологической обстановки  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3:Расходы на приобретение контейнеров | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Юхнова Л.Д. | улучшение санитарно-экологической обстановки  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Кормовского сельского поселения | улучшение санитарно-экологической обстановки | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| Администрация Кормовского сельского поселения | X | X | X | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Оборудование типовых контейнерных площадок»**

**по итогам I полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Кормовского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» утверждена постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 26.03.2024 № 31 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 37,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Кормовского сельского поселения от 03.04.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кормовского сельского поселения» (в редакции постановления от 18.05.2023 № 58) и постановлением от 28.03.2024 № 38 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

 Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

подпрограмма «Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Кормовского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Оборудование типовых контейнерных площадок на территории Кормовского сельского поселения» на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 37,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года освоено 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятий подпрограммы по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Планом реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольному событию срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кормовского сельского поселения «**Оборудование типовых контейнерных площадок**» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.